Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PIRKIMO OBJEKTAS

VBE UŽDUOČIŲ PARENGIMO, VERTINIMO IR RECENZAVIMO PASLAUGŲ (CHEMIJA) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija

1.1. Perkančioji organizacija: Nacionalinė švietimo agentūra. Adresas – K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius.

1.2. Informacija apie projektą: Projektas „Mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimo stiprinimas“ Nr. 10-062-P-0001 (toliau – Projektas) įgyvendinamas pagal 2024 m. liepos 31 d. Centrinės projektų valdymo agentūros ir Nacionalinės švietimo agentūros pasirašytą sutartį Nr. PPS-240. Pagrindiniai projekto taikiniai – inovatyvių formuojamojo vertinimo įrankių praktinis išbandymas ugdymo procese, kokybės parametrų diegimas į apibendrinamojo vertinimo procedūras ir tarptautinis bendradarbiavimas kuriant užduočių išteklius, grįstus testavimo teorijos metodologija. Siekiant stiprinti mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimą diegiant atnaujintas ugdymo programas, telkiant pagalbą mokytojui, tobulinti užduočių rengimo ir jų atlikčių vertinimo kompetencijas, planuojamas daugiapakopis išorinio mokinių pasiekimų vertinimo vidurinio ugdymo užduočių ir vertinimo instrukcijų parengimas. Veiklos tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus), Nacionalinės švietimo agentūros specialistai, kiti švietimo sistemos specialistai.

1.3. Bendra informacija apie pirkimo kontekstą: Nuo 2023–2024 m. m. ugdymas organizuojamas pagal atnaujintas bendrąsias programas. Nuo 2024 m. keitėsi brandos egzaminų ir jų užduočių pobūdis bei struktūra. Keleto vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų egzaminai bus organizuojami naujai, todėl valstybinių brandos egzaminų skaičius išaugo nuo 12 iki 18 dalykų – pirmą kartą bus organizuojami filosofijos, inžinerinių technologijų, ekonomikos ir verslumo valstybiniai brandos egzaminai. Nuo 2023–2024 m. m. organizuojamos pirmosios egzamino dalys (buvo vadinama tarpiniais patikrinimais) III gimnazijos klasės mokiniams, kurių įvertinimas sudarys 30–40 proc. valstybinio brandos egzamino įvertinimo. IV gimnazijos klasės mokiniai 2025 m. laikė antrąsias egzamino dalis raštu ir žodžiu. Aukščiau išvardyti pokyčiai nulemia valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) vertinimo kaitą ir didesnio skaičiaus bei aukštesnių kompetencijų vertintojų poreikį.

1.4. Pirkimo objektas: Originalaus turinio 15 (penkiolikos) chemijos VBE I dalies užduočių klausimų blokų ir 15 (penkiolikos) chemijos VBE II dalies užduočių klausimų blokų, atitinkančių šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, bei jų vertinimo instrukcijų (kurios yra neatsiejamos užduočių klausimų blokų dalys) parengimas ir intelektinės nuosavybės teisės perdavimas perkančiajai organizacijai ir chemijos VBE I dalies užduočių, chemijos VBE II dalies užduočių recenzavimo bei atlikčių vertinimo paslaugos.

1.5. Pirkimas skaidomas į 3 (tris) dalis:

1 dalis – chemijos VBE I dalies ir chemijos VBE II dalies užduočių klausimų blokų parengimas;

2 dalis – chemijos VBE I dalies ir chemijos VBE II dalies užduočių recenzavimas;

3 dalis – chemijos VBE I dalies ir chemijos VBE II dalies užduočių atlikčių vertinimas.

1.6. Paslaugų teikėjas (-ai) negali vienu metu teikti pasiūlymų 1 ir 2 pirkimų dalims.

2. Dažniausiai naudojamos sąvokos

2.1. PO – perkančioji organizacija (Nacionalinė švietimo agentūra).

2.2. Programa – Chemijos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio mėn. 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

2.3. Aprašas – Matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašas (https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/uzduociu-aprasai/) (aktuali redakcija).

2.4. VBE – valstybinis brandos egzaminas.

2.5. Užduotis – chemijos VBE I dalies užduotis ir chemijos VBE II dalies užduotis.

2.6. Užduoties priedai – vertinimo instrukcija, matrica, naudotų šaltinių sąrašas (bibliografija).

2.7. Klausimų blokas – pavieniai ir struktūriniai klausimai orientuoti į vieną ar kelias mokymo(si) turinio sritis pagal Programoje nurodytą VBE dalių struktūrą.

2.8. Matrica – Užduoties, klausimų bloko, klausimo struktūra, kurioje atsispindi Programoje apibrėžtų mokymo(si) turinio sričių, pasiekimų sričių bei Apraše apibrėžtų kognityvinių gebėjimų ir taškų pasiskirstymo pagal pasiekimų lygius procentinės išraiškos.

3. Paslaugų apibūdinimas visoms pirkimo dalims

3.1. Sutarties vykdymo metu PO patalpose arba nuotoliu organizuojami susitikimai su PO įgaliotais atstovais ir Paslaugų teikėjais, kuriuose visi Paslaugos teikėjai privalo dalyvauti. Susitikimų metu PO atstovai teikia sutarties įgyvendinimui būtiną informaciją, duomenis, pastabas ir siūlymus dėl šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų. Paslaugų teikėjas, išnagrinėjęs PO atstovų teikiamą informaciją, pastabas ir siūlymus, privalo į juos atsižvelgti ir pritaikyti teikdamas paslaugas. Jei nesutinkama su PO įgaliotų atstovų pateiktomis pastabomis bei siūlymais, PO raštu turi būti pateikiamas paaiškinimas, kuriame turi būti nurodytos argumentuotos nesutikimo priežastys. PO pasilieka teisę į šiame punkte nurodytus jam pateiktus paaiškinimus neatsižvelgti ir reikalauti atsižvelgti į siūlymus ir pastabas, jei paaiškinimai neargumentuoti.

3.2. Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo tikslais privalo be papildomo mokesčio bendradarbiauti (įskaitant dalyvavimą susitikimuose) su PO ir kitose šio pirkimo dalyse paslaugas teikiančiais Paslaugų teikėjais ir teikiamas savo paslaugas suderinti su PO įgaliotais atstovais, o gavęs pastabas ir (ar) siūlymus teikiamai paslaugai, per šalių suderintą protingą terminą ją koreguoti ir pateikti PO pakartotiniam derinimui.

3.3. Paslaugų teikėjas atsako už teikiamų paslaugų turinį, kokybę ir privalo be papildomo mokesčio raštu ir žodžiu konsultuoti (teikti paaiškinimus) PO dėl Užduočių ir (ar) klausimų blokų ir (ar) pavienių klausimų atitikimo Programai, Aprašui, formuluočių, atsakymų, vertinimo instrukcijų, matricos ir bibliografijos, konsultuoti Užduočių skaitmenintojus (programuotojus) dėl skaitmeninamų Užduočių, koreguoti klausimų blokus ir (ar) pavienius klausimus ir (ar) vertinimo instrukcijas, jeigu jie neatitinka skaitmeninimo techninių galimybių.

3.4. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti konfidencialumą visą sutarties vykdymo laikotarpį bei laiką, kol bus organizuojami chemijos valstybiniai brandos egzaminai. Konfidencialia informacija laikomas Sutarties rezultatas sukurtas paslaugos vykdymo metu, tai yra chemijos VBE I dalies ir VBE II dalies užduočių pavieniai klausimai, klausimų blokai ir VBE I dalies ir VBE II dalies užduotys. Paslaugų teikėjas neturi teisės viešinti ar kitokiu būdu atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte numatytą atvejį, sutarties vykdymo metu sužinotos ar jam perduotos informacijos ir (ar) duomenų, taip pat neturi teisės sutarties vykdymui gautą informaciją ir (ar) duomenis naudoti asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa PO Paslaugų teikėjui suteikta informacija ir (ar) duomenys arba vykdant paslaugų sutartį sužinota informacija ir (ar) duomenys laikomi konfidencialiais. Šiame punkte numatyti konfidencialumo įsipareigojimai netaikomi sutarties vykdymo metu sužinotą informaciją ir (ar) duomenis atskleidžiant, kai jos atskleidimo pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.5. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.3 papunkčiu, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

3.6. Chemijos VBE I ir VBE II klausimų blokai ir užduotys rengiami remiantis Chemijos bendrąja programa (aktuali redakcija) ir Matematikos, gamtos mokslų dalykų, informatikos ir inžinerinių technologijų valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašu (aktuali redakcija), taip pat atsižvelgiant į Chemijos vertinimo gairių projektą skelbiamą švietimo portale emokykla.lt: https://emokykla.lt/upload/files/2025/09/05/chemijos-vertinimo-gairiu-projektas-koreguotas-2.pdf?r=1 (toliau – Chemijos vertinimo gairės).

4. Bendri reikalavimai chemijos VBE I dalies ir VBE II dalies užduočių

klausimų blokų parengimui

(1 pirkimų dalis)

4.1. Paslaugų teikėjas, naudodamasis savo paties ar savo specialistų asmeniniais kūrybiniais gebėjimais, turi parengti originalaus turinio Užduočių klausimų blokus, atitinkančius šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, ir perduoti paslaugas ir intelektinės nuosavybės teises į jas PO. Naudotis dirbtiniu intelektu rengiant Užduočių klausimų blokus draudžiama. Kartu su klausimų blokais Paslaugų teikėjas parengia išsamias jų vertinimo instrukcijas, klausimų atitikties Programai ir Aprašui pagrindimą (matricą), klausimams parengti panaudotų šaltinių sąrašą (bibliografiją), kuriuos pateikia kartu su klausimų blokais.

4.2. Klausimų blokai turi būti parengti vadovaujantis Programa (aktuali redakcija) ir Aprašu (aktuali redakcija) ir atitikti Programoje ir Apraše Užduotims numatytus reikalavimus, taip pat atsižvelgiant į Chemijos Vertinimo gaires.

4.3. Klausimų blokai ir (ar) pavieniai klausimai turi būti parengti kokybiškai, atsižvelgiant į klasikinės ir moderniosios testų teorijos principus.

4.4. Klausimų blokai ir (ar) pavieniai klausimai turi būti parengti taip, kad mokinys juos galėtų atlikti per tam skirtą laiką.

4.5. Klausimų blokai ar pavieniai klausimai turi būti tik iš Programos aktualioje redakcijoje nurodytų mokymo(si) turinio sričių (VBE I daliai ar VBE II daliai), orientuoti į Programoje nurodytas pasiekimų sritis (VBE I daliai ir VBE II daliai), turi būti laikomasi taškų procentų pagal mokymo(si) turinio ir pasiekimų sritis proporcijų, iš anksto jas aptarus ir suderinus raštu su PO atstovu.

4.6. Rengiant klausimų blokus turi būti laikomasi kognityvinių gebėjimų grupių (žinių ir supratimo – 30 proc., taikymo – 50 proc. ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų – 20 proc.) proporcijų, iš anksto jas aptarus ir suderinus raštu su PO atstovu.

4.7. Rengiant klausimų blokus turi būti laikomasi taškų procentų pagal pasiekimų lygius (slenkstinis – 35 proc., patenkinamas – 15 proc., pagrindinis – 35 proc., aukštesnysis – 15 proc.) proporcijų, iš anksto jas aptarus ir suderinus raštu su PO atstovu.

4.8. Slenkstinio lygio klausimų formuluotėse neturi būti neiginių, sudėtingų sąvokų, retai vartojamų tarptautinių žodžių ir sudėtinių klausimų su papildomomis sąlygomis ir, jei klausime yra naudojami šaltiniai, atsakymai turi būti randami pateikiamuose tekstuose, paveiksluose bei schemose ir pan.

4.9. Aukštesniuosius mąstymo gebėjimus tikrinantys klausimai turi būti orientuoti į mokinių analizės, sintezės ir vertinimo gebėjimų tikrinimą, reikalauti mąstymo, planavimo, žingsnių sekos sukūrimo gebėjimų, pasižymėti didesniu sudėtingumu.

4.10. Klausimų sudėtingumas ir apimtis turi atitikti VBE I dalį ar VBE II dalį atliekančių mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus, lygių galimybių principus, atitikti Programą.

4.11. Klausimų formuluotės turi būti aiškios, tikslios, nedviprasmiškos, pozityvios, be dalykinių klaidų, lakoniškos, atitinkančios Užduotį atliekančių mokinių supratimą ir amžiaus tarpsnį.

4.12. Klausimai turi būti suformuluoti taip, kad nediskriminuotų mokinių lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitų aplinkybių (žr. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6 straipsnį) požiūriu.

4.13. Klausimuose vartojamos dalykinės sąvokos, terminai, pavadinimai ir visos kitos formuluotės (įskaitant užrašus iliustracijose) turi atitikti kalbos taisyklingumo ir stiliaus reikalavimus, terminų žodynuose ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pateiktus terminus.

4.14. Klausimas turi aiškiai „vesti“ į vertinimo instrukcijoje aprašytą atsakymą, o vertinimo instrukcijoje turi būti aiškiai nurodyta (aprašyta) už ką skiriamas kiekvienas taškas.

4.15. Už kiekvieną klausimo ,,žingsnį“ (pvz., išvardinimą, suskaičiavimą ar kt.) taškai skiriami priklausomai nuo atsakymo sudėtingumo ar išvardijamų dalykų skaičiaus.

4.16. Prie kiekvieno klausimo pateikiama jo vertė taškais.

4.17.	Užduotyje neturi būti ,,gaudymo“ klausimų, t. y. Užduotis turi tikrinti atitinkamos klasės (III ar IV gimnazijos klasės) mokinių žinias ir gebėjimus, o ne pastabumą ir reakciją.

4.18. Visi klausimų bloke esantys šaltiniai (tekstai, paveikslai, schemos ir pan.) turi „dirbti“, t. y. būti reikalingi užduotims atlikti, nenešti daug perteklinės ir (arba) nereikalingos informacijos.

4.19. Turi būti nurodyta visiems struktūriniams ir pavieniams klausimams parengti naudotų šaltinių bibliografija, pateiktos šaltinių tekstų kopijos.

4.20.  Klausimų blokus, jų vertinimo instrukcijas, matricas ir kt. Paslaugų teikėjas turi pateikti suredaguotus ir sumaketuotus tekstų rengyklėje Word: puslapio formatas – A4, teksto eilutės intervalas – 1,5, šriftas – Arial 12 pt. Pagrindinio teksto šriftas turi būti status, juodos spalvos, be fono. Pagalbinis tekstas gali būti spausdinamas pasviruoju šriftu ar smulkesniu šriftu, be fono. Iliustracijose teksto fonas turi būti neryškios spalvos ir parinktas taip, kad raidės aiškiai matytųsi ir būtų įskaitomos.

4.21. Klausimų blokuose ir pavieniuose klausimuose turi būti naudojamos tik aiškios, spaudai ir (ar) skaitmeninimui tinkamos raiškos iliustracijos. Jos turi būti pateiktos .jpg, .png arba .tiff formatais. Naudojama medžiaga privalo nepažeisti autorių teisių. Už medžiagos tinkamą panaudojimą nepažeidžiant autorių teisių atsako Paslaugų teikėjas. Visi sutarties vykdymo metu atsiradę paslaugos teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje nurodytas autorių turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, yra PO nuosavybė, kuria PO gali naudotis įstatymų nustatyta tvarka. Be išankstinio raštiško PO sutikimo Paslaugų teikėjas negali publikuoti straipsnių apie paslaugas ar atskleisti iš PO gautos informacijos. Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą PO dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl PO kaltės.

4.22. Klausimų blokų koregavimas atliekamas tik PO patalpose su PO suderintu laiku.

5. Specialūs reikalavimai chemijos VBE I dalies užduočių

klausimų blokų parengimui

(1 pirkimų dalis)

5.1. Kompiuteriu atliekamos VBE I dalies Užduotys turi būti rengiamos atskirais klausimų blokais pagal mokymo(si) turinio sritis ir sudarytos iš uždarų ir (ar) trumpo atsakymo klausimų:

5.1.1. Pirmas klausimų blokas iš „Bendrieji organinės chemijos pagrindai“ ir „Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai“ mokymo(si) turinio sričių: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 6 (šeši) taškai) ir 2 (du) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės klausimai.

5.1.2. Antras klausimų blokas iš „Funkcinės grupės ir organinių junginių klasės“ ir „Homologija ir izomerija“ mokymo(si) turinio sričių: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 6 (šeši) taškai), ir 2 (du) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės klausimai.

5.1.3. Trečias klausimų blokas iš „Praktinis organinių junginių gavimas, fizikinės savybės ir kokybinės atpažinimo reakcijos“ ir „Organinių junginių tyrimo metodai“ mokymo(si) turinio sričių: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 7 (septyni) taškai), ir 3 (trys) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės klausimai.

5.1.4. Ketvirtas klausimų blokas iš „Pagrindinės organinės chemijos reakcijos“ ir „Organinės chemijos reakcijų mechanizmai“ mokymo(si) turinio sričių: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 6 (šeši) taškai), ir 4 (keturi) pavieniai 1 taško vertės klausimai.

5.1.5. Penktas klausimų blokas iš „Gyvybės chemija“ mokymo(si) turinio sričities: 4 (keturi) pavieniai 1 taško vertės klausimai.

5.2. Iš viso turi būti parengta 15 (penkiolika) klausimų blokų – po 3 (tris) pirmo–penkto klausimų blokų vienetus. Rengiant tos pačios pozicijos (pvz., pirmos) klausimų bloką turi būti tarp blokų išlaikyta vienoda struktūra (matrica): bloko klausimų taškų skaičius, mokymo(si) turinio srities, pasiekimų srities, kognityvinių gebėjimų procentinė išraiška, klausimų ir (ar) poklausimių sunkumai ir pan. O į bendrą visumą sudėtų pirmo–penkto klausimų blokų struktūra (matrica) turi atitikti Programoje ir Apraše apibrėžtus reikalavimus VBE I dalies Užduočiai.

5.3. Prieš pradedant darbus kiekvieno klausimų bloko struktūra (matrica) privalo būti suderinta raštu su PO atstovu. (Darbų pradžioje 5.1.1–5.1.5 punktuose aprašytas taškų ir mokymo(si) turinio sričių pasiskirstymas tarp blokų gali būti keičiamas, bet tik suderinus raštu su PO atstovu).

5.4. Kiekvieno struktūrinio klausimo įvadinė informacija prieš pradedant kurti klausimus, turi būti suderinta raštu su PO atstovu. Ji turi veikti kaip mokiniui padedantis stimulas, gali būti pateikiama tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.

5.5. Visa įvadinė struktūrinio klausimo informacija turi būti pateikiama struktūrinio klausimo pradžioje. Kompiuterio ekrane iš pradžių ji pateikiama atskira skaidre. Tik su ja susipažinęs mokinys pereina prie kitose skaidrėse esančių klausimų ir (ar) poklausimių atlikimo. Įvadinė informacija pagal poreikį kartojama prie kiekvieno naujoje skaidrėje esančio klausimo ir (ar) poklausimio. Klausimai ir (ar) poklausimiai turi būti susiję su įvadine informacija, jie turi būti įvairaus sunkumo bei įvairių pasiekimų sričių. Bent vienas struktūrinis klausimas skiriamas tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti.

5.6. Klausimai ir (ar) poklausimiai turi būti nepriklausomi vienas nuo kito, nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais.

5.7. Visi klausimai turi būti uždaro (pasirenkamojo) atsakymo ar atviro (trumpojo) atsakymo tipo:

5.7.1. pasirenkamojo atsakymo su vienu ar keliais teisingais atsakymais (pateikiama ne mažiau 4 (keturių) distraktorių);

5.7.2. elementų pažymėjimas vizualizacijoje (t. y. atsakymo pažymėjimas grafike, brėžinyje, schemoje, lentelėje, diagramoje, paveiksle);

5.7.3. pasiūlytų atsakymų porų susiejimo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

5.7.4. eiliškumo ir (ar) loginės grandinės nustatymo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

5.7.5. objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

5.7.6. trumpo atsakymo įrašymo numatytoje vietoje skaičiais ar raidėmis (1–10 simbolių).

5.8. Klausimams parenkami distraktoriai turi būti prasmingai susiję su tematika, visų vieno klausimo distraktorių formatas turi būti vienodas (nei vienas distraktorius neturi išsiskirti ilgiu, detalumu), distraktoriai pateikiami abėcėlės tvarka. Vieno taško vertės klausime  turi būti pateikiamas tik vienas teisingas atsakymas (galimos kelios išimtys (1–3 atvejai tame pačiame klausimų bloke), kai vieno taško vertės klausime yra pateikiami 2–4 teisingi atsakymai.)

5.9. Visas klausimo ir (ar) poklausimio tekstas (su šaltiniais) turi tilpti standartinio kompiuterio ekrano lauke (galimos kelios išimtys, kurios turi būti raštu suderintos su PO atstovu).

6. Specialūs reikalavimai chemijos VBE II dalies užduočių

klausimų blokų parengimui

(1 pirkimų dalis)

6.1. Popieriuje atliekamos VBE II dalies Užduotys turi būti rengiamos atskirais klausimų blokais pagal mokymo(si) turinio sritis ir sudarytos iš atvirų klausimų:

6.1.1. Pirmas klausimų blokas iš „Chemijos pagrindai ir skaičiavimo uždaviniai“ ir „Chemija ir aplinka“ mokymo(si) turinio sričių: 2 (du) struktūriniai klausimai su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 7 (septyni) taškai) ir 4 (keturi) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės trumpojo atsakymo klausimai.

6.1.2. Antras klausimų blokas iš „Medžiagos sandara ir sudėtis“ mokymo(si) turinio srities: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 6 (šeši) taškai) ir 3 (trys) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės trumpojo atsakymo klausimai.

6.1.3. Trečias klausimų blokas: iš „Cheminės reakcijos“ mokymo(si) turinio srities: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 7 (septyni) taškai) ir 5 (penki) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės trumpojo atsakymo klausimai.

6.1.4. Ketvirtas klausimų blokas: iš „Tirpalai“ mokymo(si) turinio srities: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 7 (septyni) taškai) ir 5 (penki) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės trumpojo atsakymo klausimai.

6.1.5. Penktas klausimų blokas: iš „Neorganinių junginių klasės, cheminės savybės, gavimas ir atpažinimas“ mokymo(si) turinio srities: 1 (vienas) struktūrinis klausimas su poklausimiais (struktūrinio klausimo vertė – 6 (šeši) taškai) ir 3 (trys) pavieniai nesikartojantys su struktūriniu klausimu 1 taško vertės trumpojo atsakymo klausimai.

6.2. Iš viso reikia parengti 15 (penkiolika) klausimų blokų – po 3 (tris) vienetus pirmo–penkto klausimų bloko. Rengiant tos pačios pozicijos (pvz., pirmos) klausimų bloką turi būti tarp blokų išlaikyta vienoda struktūra (matrica): bloko klausimų taškų skaičius, mokymo(si) turinio sričių, pasiekimų sričių, kognityvinių gebėjimų procentinė išraiška, klausimų ir (ar) poklausimių sunkumas ir pan. O į bendrą visumą sudėtų pirmo–penkto klausimų blokų struktūra (matrica) turi atitikti Programoje ir Apraše apibrėžtus reikalavimus VBE II dalies Užduočiai.

6.3. Prieš pradedant darbus kiekvieno klausimų bloko struktūra (matrica) privalo būti suderinta raštu su PO atstovu. (Darbų pradžioje 6.1.1–6.1.5 punktuose aprašytas taškų ir mokymo(si) turinio sričių pasiskirstymas tarp blokų gali būti keičiamas, bet tik suderinus raštu su PO atstovu).

6.4. Kiekvieno struktūrinio klausimo įvadinė informacija prieš pradedant kurti klausimus, turi būti suderinta raštu su PO atstovu. Ji turi veikti kaip mokiniui padedantis stimulas, būti prasmingai susijusi su struktūrinio klausimo tematika, gali būti pateikiama tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.

6.5. Visa įvadinė struktūrinio klausimo informacija turi būti pateikiama struktūrinio klausimo pradžioje. Klausimai ir (ar) poklausimiai turi būti susiję su įvadine informacija, jie turi būti įvairaus sunkumo bei įvairių pasiekimų sričių, reikalaujantys žinių taikymo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir pan. Klausimai ir (ar) poklausimiai yra struktūruoto atsakymo. Bent vienas iš struktūrinių klausimų turi būti skirtas tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti.

6.6. Klausimai ir (ar) poklausimiai turi būti nepriklausomi vienas nuo kito, nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais.

6.7. Pateikiami tik atviro atsakymo tipo klausimai – trumpojo arba struktūruoto atsakymo.

6.8. III gimnazijos klasės mokymo(si) turinys į Užduotį įtraukiamas tik tiek, kiek būtina užduotims, parengtoms pagal IV gimnazijos klasės mokymo(si) turinį, atlikti.

7. Reikalavimai Užduočių recenzijoms ir jų rengimui

(2 pirkimų dalis)

7.1. Užduotys turi būti recenzuojamos vadovaujantis Programa (aktuali redakcija), Aprašu (aktuali redakcija) ir atsižvelgiant į Chemijos vertinimo gaires.

7.2. Rengiant Užduočių recenzijas turi būti susipažinta su Užsakovo paskelbta chemijos tarpinio patikrinimo ir valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžių medžiaga bei dokumentais (https://www.nsa.smsm.lt/pasiekimu-departamentas/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/).

7.3. Visos Užduotys turi būti recenzuojamos ne mažiau kaip po 3 kartus:

7.3.1. pirmai recenzijai pateikiami atskiri klausimų blokai (iš viso 30 (trisdešimt) klausimų blokų). Vieno klausimų bloko recenzija turi būti parašoma per šalių suderintą protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo klausimų bloko pateikimo recenzentui;

7.3.2. antrai recenzijai pateikiamos iš šaltinių blokų suformuotos Užduotys (iš viso 6 (šešios) Užduotys). Vienos Užduoties recenzija turi būti parašoma ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jos pateikimo recenzentui;

7.3.3. trečiai recenzijai pateikiamos po išbandymų ir korekcijų galutinės Užduočių versijos (VBE I dalies Užduotys skaitmeniniu formatu, o VBE II užduotys popieriniu formatu) (iš viso 6 (šešios) Užduotys). Vienos Užduoties recenzija turi būti parašoma ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jos pateikimo recenzentui.

7.4. Užduočių recenzavimo metu Paslaugų teikėjas turi atlikti Užsakovo pateiktų klausimų blokų ir (arba) Užduočių ir jų vertinimo instrukcijų analizę ir galutinėse recenzijose pateikti išvadas apie recenzuojamų Užduočių ir jų vertinimo instrukcijų atitikimą šioje Techninėje specifikacijoje, Programoje, Apraše ir PO atstovo pateiktų matricų atskiriems klausimų blokams nustatytiems reikalavimams, t. y.:

7.4.1. VBE I dalies užduotyje:

7.4.1.1. ar Užduotį sudaro dvi dalys;

7.4.1.2. ar Užduoties pirmą dalį sudaro 15 klausimų ir kiekvienas iš jų vertinamas 1 tašku (iš viso 15 taškų);

7.4.1.3. ar Užduoties antrą dalį sudaro 3-4 struktūriniai klausimai su poklausimiais, iš kurių bent vienas skirtas tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti (iš viso 25 taškai);

7.4.1.4. ar kiekvieną struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais;

7.4.1.5. ar įvadinė struktūrinio klausimo informacija veikia kaip mokiniui padedantis stimulas (pateikta tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.);

7.4.1.6. ar visoje Užduotyje pateikti tik uždaro (pasirenkamojo) atsakymo ir atviro (trumpojo) atsakymo tipo klausimai:

7.4.1.6.1. pasirenkamojo atsakymo su vienu ar keliais teisingais atsakymais (t. y. 1 teisingas atsakymas iš 4-5 pateiktų tekstinių arba vaizdinių distraktorių; 2 teisingi atsakymai iš 5-6 pateiktų tekstinių arba vaizdinių distraktorių);

7.4.1.6.2. elementų pažymėjimas vizualizacijoje (t. y. atsakymo pažymėjimas grafike, brėžinyje, schemoje, lentelėje, diagramoje, paveiksle);

7.4.1.6.3. pasiūlytų atsakymų porų susiejimo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

7.4.1.6.4. eiliškumo ir (ar) loginės grandinės nustatymo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

7.4.1.6.5. objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo (naudojami trumpi tekstai, pavieniai žodžiai, vaizdai);

7.4.1.6.6. trumpo atsakymo įrašymo numatytoje vietoje skaičiais ar raidėmis (1–10 simbolių).

7.4.2. VBE II dalies Užduotyje:

7.4.2.1. ar Užduotį sudaro dvi dalys;

7.4.2.2. ar Užduoties pirmą dalį sudaro 20 atviro atsakymo tipo trumpojo atsakymo klausimų ir kiekvienas iš jų vertinamas 1 tašku (iš viso 20 taškų);

7.4.2.3. ar Užduoties antrą dalį sudaro atviro atsakymo tipo 4-6 struktūriniai klausimai su poklausimiais, reikalaujantys žinių taikymo, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir pan. Klausimai ir (ar) poklausimiai yra struktūruoto atsakymo. Bent vienas iš struktūrinių klausimų skirtas tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti (iš viso 40 taškų);

7.4.2.4. ar įvadinė struktūrinių klausimų informacija veikia kaip mokiniui padedantis stimulas ir yra pateikta tekstu, diagramomis, paveikslais, schemomis, lentelėmis ir pan.;

7.4.3. ar visi Užduočių klausimai ir poklausimiai yra iš Programos aktualioje redakcijoje nurodytų mokymosi turinio sričių (VBE I daliai ir (ar) VBE II daliai), orientuoti į Programoje nurodytas pasiekimų sritis (VBE I daliai ir (ar) VBE II daliai), Užduotyse yra laikomasi taškų procentų pagal mokymosi turinio ir pasiekimų sritis proporcijų;

7.4.4. ar Užduotyse yra laikomasi kognityvinių gebėjimų grupių (žinių ir supratimo – 30 proc., taikymo – 50 proc. ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų – 20 proc.) proporcijų;

7.4.5. ar Užduotyse yra laikomasi taškų procentų pagal pasiekimų lygius (slenkstinis – 35 proc., patenkinamas – 15 proc., pagrindinis – 35 proc., aukštesnysis – 15 proc.) proporcijų.

7.5. Užduočių recenzavimo metu, Paslaugų teikėjas remdamasis asmenine patirtimi ir sveika nuovoka turi įvertinti:

7.5.1. ar klausimai yra parengti kokybiškai, atsižvelgiant į klasikinės ir moderniosios testų teorijos principus;

7.5.2. ar klausimai ir (ar) poklausimiai yra nepriklausomi vienas nuo kito, nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais;

7.5.3. ar klausimai aiškiai „veda“ į vertinimo instrukcijoje aprašytus jų atsakymus, o vertinimo instrukcijoje yra aiškiai nurodyta ir (ar) aprašyta už ką skiriamas kiekvienas taškas;

7.5.4. ar slenkstinio lygio klausimų formuluotėse nėra neiginių, sudėtingų sąvokų, retai vartojamų tarptautinių žodžių ir sudėtinių klausimų, su papildomomis sąlygomis ir, jei yra naudojami paveikslai ir (ar) schemos, ar atsakymai yra randami pateikiamuose paveiksluose bei schemose;

7.5.5. ar 20 proc. visos Užduoties taškų yra skiriama aukštesniesiems mąstymo gebėjimams patikrinti; ar šiuos gebėjimus tikrinantys klausimai yra orientuoti į atitinkamos klasės (III ir (ar) IV gimnazijos klasės) mokinių analizės, sintezės ir vertinimo gebėjimų tikrinimą, reikalauja mąstymo, planavimo, žingsnių sekos sukūrimo gebėjimų, pasižymi didesniu sudėtingumu;

7.5.6. ar Užduotis parengta taip, kad atitinkamos klasės (III ir (ar) IV gimnazijos klasės) mokinys ją galėtų atlikti per tam skirtą laiką;

7.5.7. ar Užduočių klausimų formuluotėse nėra dalykinių klaidų, jos yra aiškios, tikslios, nedviprasmiškos, pozityvios, lakoniškos, atitinkančios III ir (ar) IV gimnazijos klasės mokinių supratimą;

7.5.8. ar vartojamos dalykinės sąvokos, terminai, pavadinimai ir visos Užduoties formuluotės yra taisyklingos lietuvių kalbos požiūriu;

7.5.9. ar formuluotės nediskriminuoja mokinių lyties, tautybės, religijos ir socialinio statuso požiūriu;

7.5.10. ar už kiekvieną Užduotyje pateikiamo klausimo ,,žingsnį“ (pvz., išvardinimą, suskaičiavimą ar kt.) taškai yra skiriami priklausomai nuo atsakymo sudėtingumo ar išvardijamų dalykų skaičiaus;

7.5.11. ar Užduotyje nėra ,,gaudymo“ klausimų, t. y. ar Užduotis tikrina atitinkamos (III ir (ar) IV gimnazijos klasės) mokinių žinias ir gebėjimus, o ne pastabumą ir reakciją;

7.5.12. ar visi Užduotyje esantys šaltiniai „dirba“, t. y. reikalingi užduotims atlikti, neneša daug perteklinės ir (ar) nereikalingos informacijos;

7.5.13. ar Užduotyje yra nurodyta visiems klausimams parengti naudotų šaltinių bibliografija;

7.5.14. ar Užduotyje naudojamos aiškios, spaudai ir (ar) skaitmenai tinkamos raiškos iliustracijos.

7.6. Užduočių recenzavimas vykdomas tik PO patalpose su PO suderintu laiku.

8. Reikalavimai Užduočių atlikčių vertinimui

(3 pirkimų dalis)

8.1. Užduočių atliktys turi būti vertinamos vadovaujantis PO pateiktomis Užduočių vertinimo instrukcijomis.

8.2. Užduočių atlikčių vertinimus paslaugų tiekėjas turi įrašyti PO pateiktose vertinimo formose: el. dokumentuose (pvz., MS Excel lentelės) arba specializuotoje atlikčių elektroninio vertinimo aplinkoje (pvz., RM Assessor).

8.3. Užduočių atlikčių vertinimas vykdomas dviem etapais – po pirmojo ir po antrojo Užduočių išbandymų.

8.4. Planuojamas bendras vertinamų Užduočių atlikčių skaičius kiekvienam Užduočių išbandymui – kiekvienam blokui ne mažiau kaip po 200, bet ne daugiau kaip po 400 mokinių darbų.

8.5. Vieno etapo vertinimo darbai atliekami per šalių suderintą protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo vertinimui.

8.6. Užduočių atlikčių vertinimas vykdomas tik PO patalpose su PO suderintu laiku.

9. Paslaugų teikimo terminai ir jų rezultato perdavimo–priėmimo tvarka

9.1. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo surengia susitikimą su PO, kuriame sutaria dėl detalaus paslaugų teikimo grafiko. Paslaugų teikimo grafikas PO iniciatyva darbų eigoje gali būti koreguojamas.

9.2. Visi VBE I dalies klausimų blokų darbiniai variantai su jų vertinimo instrukcijomis, atitikties Programai ir Aprašui pagrindimu (matrica), naudotų šaltinių kopijomis su nuorodomis (bibliografija) turi būti pateikti PO:

9.2.1. pirmojo ir antrojo klausimų bloko ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos;

9.2.2. trečiojo klausimų bloko ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;

9.2.3. ketvirtojo ir penktojo klausimų bloko ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

9.3. Visi VBE II dalies klausimų blokų darbiniai variantai su jų vertinimo instrukcijomis, atitikties Programai ir Aprašui pagrindimu (matrica), naudotų šaltinių kopijomis su nuorodomis (bibliografija) turi būti pateikti PO:

9.3.1. pirmojo klausimų bloko ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;

9.3.2. antrojo ir trečiojo klausimų bloko ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;

9.3.3. ketvirtojo ir penktojo klausimų bloko ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

9.4. Gavus PO pastabas vienas klausimų blokas turi būti pakoreguotas per abiejų šalių suderintą protingą laiką, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo.

9.5. Vienos Užduoties recenzija turi būti parašoma per abiejų šalių suderintą protingą laiką, bet ne ilgiau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo PO Užduočių pateikimo recenzentui.

9.6. Užduočių atliktys turi būti įvertintos ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo jų pateikimo vertintojui dienos.

9.7. Paslaugų pirmai ir antrai pirkimų dalims darbiniai variantai derinimui PO turi būti perduodami, įrašyti į USB kompiuterinę laikmeną .docx formatu, paveikslai pateikiami .tiff, .jpg, .png formatais.

9.8. Paslaugų pirmai ir antrai pirkimų dalims galutiniai variantai PO turi būti perduoti dviem formatais: skaitmeniniu .docx formatu (įrašytu į USB kompiuterinę laikmeną) ir atspausdintu popieriniu, kuriame kiekvienas lapas turi būti patvirtintas Paslaugų teikėjo parašu/-ais.

9.9. Visos paslaugos turi būti suteiktos ir perduotos PO ne vėliau kaip per 17 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Sutarties pratęsimas galimas vieną kartą neilgesniam kaip 2 mėn. laikotarpiui, jeigu vėluoja susijusių paslaugų sutarčių įgyvendinimas arba jeigu užsitęsia užduočių išbandymo procesas.

9.10. Suteiktų paslaugų tinkamumą patvirtina PO, kuri įvertina parengtų klausimų blokų ir (ar) Užduočių tematiką, tikrinamų gebėjimų atitiktį, formuluočių korektiškumą ir kitus rengimo, recenzavimo ir atlikčių vertinimo reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje. Paslaugų teikėjas turi koreguoti paslaugas pagal pateiktas PO pastabas arba pateikti argumentuotą paaiškinimą, kodėl neatsižvelgiama į pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Jei Paslaugų teikėjo paaiškinimai yra nepriimtini, PO tokių paslaugų gali nepriimti. Jei PO nepriima Paslaugų teikėjo parengto klausimų bloko ir (ar) Užduoties, Paslaugų teikėjas turi pateikti kitą klausimų bloką ir (ar) Užduotį, kad būtų išlaikytas bendras reikiamas rengiamų klausimų blokų ir (ar) Užduočių skaičius.

9.11. Pirmoje pirkimų dalyje dalyvaujančiam Paslaugų teikėjui sumokama 20 proc. po atliktų klausimų blokų korekcijų atsižvelgiant į pirmos recenzijos pastabas, 20 proc. sumokama po atliktų klausimų blokų korekcijų atsižvelgiant į antros recenzijos pastabas ir likusi 60 proc. suma sumokama po klausimų blokų galutinių korekcijų, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktus. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai pasirašomi po to, kai suteiktas paslaugas įvertina paslaugų suteikimo vertinimo komisija ir tai įformina protokolu, kuriame fiksuojamas paslaugų suteikimo atitikimas techninei specifikacijai.

9.12. Antroje pirkimų dalyje Paslaugų teikėjui mokama atlikus galutines Užduočių recenzijas, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas po to, kai suteiktas paslaugas įvertina paslaugų suteikimo vertinimo komisija ir tai įformina protokolu, kuriame fiksuojamas paslaugų suteikimo atitikimas techninei specifikacijai.

9.13. Trečioje pirkimų dalyje Paslaugų teikėjui mokama atlikus vertinimo paslaugas, pasirašius paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Vertinimui pagal poreikį bus formuojami paslaugų užsakymai. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas po to, kai suteiktas paslaugas įvertina paslaugų suteikimo vertinimo komisija ir tai įformina protokolu, kuriame fiksuojamas paslaugų suteikimo atitikimas techninei specifikacijai. PO neįsipareigoja išpirkti viso numatyto vertinimo paslaugų kiekio.

__________________