## 1-as_lapas
"Naujų vandentiekio ir nuiotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste"
Pirkimo Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-084
DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
|  |  |  | Rugsėjis | [5 empty] | Spalis | [30 empty] | Lapkritis | [29 empty] | Gruodis | [6 empty] | Kovas | [17 empty] | Balandis | [29 empty] | Gegužė | [30 empty] | Birželis | [29 empty] | Liepa | [30 empty] | Rugpjūtis | [30 empty] | Rugsėjis
| Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Trukmė d.d. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
Informacinių stendų įrengimas (2 vnt.) | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2
Lydos g.
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai | 2014-09-29 | 2014-10-21 | 17
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai (prie darželio įvaž.) | 2015-05-04 | 2015-05-15 | 10
Asfalto dangos įrengimas | 2014-10-27 | 2014-10-31 | 5
Asfalto dangos įrengimas (prie darželio įvaž.) | 2015-07-08 | 2015-07-15 | 6
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas, gatvės bortų atstatymas (apie 100 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje). | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 5
Bandymai | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
A.Mickevičiaus g.
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai | 2014-11-24 | 2014-12-05 | 10
Nuotekų tinklų išvadai, pabaigimo darbai. | 2014-11-24 | 2014-12-05 | 10
Bandymai | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 5
Asfalto dangos įrengimas | 2014-11-17 | 2014-11-21 | 10
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas, gatvės bortų atstatymas (apie 50 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje). | 2015-07-15 | 2015-07-20 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
L.Giros g.
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai | 2014-09-29 | 2014..10.10 | 10
Bandymai | 2015-04-04 | 2015-04-08 | 5
Asfalto dangos įrengimas | 2014-10-15 | 2014-10-31 | 13
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 30 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje atvadų įrengimo vietose). | 2014-12-24 | 2014-12-28 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Palangos g.
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai | 2015-04-20 | 2015-04-30 | 9
Bandymai | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 5
Asfalto dangos įrengimas | 2014-11-10 | 2014-11-14 | 5
Žvyro dangos įrengimas nuo šulinio F-54 iki F-55, apie 60 m2 | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Grunto sandėliavimo vietos prie šulinio F-50 sutvarkymas (grunto išvežimas (apie 300 m3), teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 2000 m2 plote). | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Gr. Zubovo g.
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai | 2014-11-24 | 2014-12-05 | 10
Nuotekų tinklų išvadai, pabaigimo darbai. | 2014-11-24 | 2014-12-05 | 10
Bandymai | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 5
Asfalto dangos įrengimas nuo šulinio F-10 iki F-23 ir nuo šulinio F-2 iki F-7, apie 270 m2 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 5
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 100 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje atvadų įrengimo vietose). | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
J.Biliūno g. (bus asfaltuojama kartu su L.Giros g.)
Bandymai | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 5
Asfalto dangos įrengimas nuo šulinio V-31 iki esamo šulinio Nr.10 apie 30 m2 | 2014-10-20 | 2014-10-31 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Radviliškio g.
Asfalto dangos įrengimas (gatvė) | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 5
Nuotekų tinklų išvadai, pabaigimo darbai | 2015-06-04 | 2015-06-22 | 15
Bandymai | 2015-06-25 | 2015-06-29 | 5
Asfalto dangos įrengimas (po išvadų įrengimo) | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-07-13 | 2015-07-24 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Stendo g.
Žvyro dangos įrengimas | 2015-06-15 | 2015-07-01 | 12
Grunto sandėliavimo vietos prie šulinio F-9 sutvarkymas (grunto išvežimas (apie 50m3), teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas | 2015-06-29 | 2015-07-10 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Vilniaus g.,Darželio g.
Vandentiekio tinklai d110, 324,83 m | 2014-11-10 | 2014-12-05 | 20
Vandentiekio tinklai, išvadai | 2015-04-07 | 2015-04-17 | 9
Nuotekų tinklai d200 mm,481,94 m | 2014-11-10 | 2014-12-05 | 20
Nuotekų tinkla, išvadai | 2015-04-07 | 2015-04-17 | 9
Bandymai | 2015-04-20 | 2015-04-24 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-01 | 2015-07-09 | 7
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Žalumynų g.
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai | 2015-03-23 | 2015-04-03 | 10
Nuotekų tinklų išvadai, pabaigimo darbai. | 2015-03-23 | 2015-04-03 | 10
Bandymai | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 5
Asfalto dangos įrengimas nuo esamo šulinio Nr.82 iki šulinio F-13, apie 150 m2 | 2015-07-01 | 2015-07-09 | 7
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Žemaitės g.(prie Lydos g.)
Vandentiekio tinklai d110, 278,33 m | 2014-10-13 | 2014-11-07 | 20
Vandentiekio tinklai, įvadai | 2015-05-04 | 2015-05-22 | 15
Bandymai | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 5
Laikinas asfalto dangos atstatymas | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-06-09 | 2015-07-09 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Žemaitės g. Vaidoto g.(I etapas_F13_iki_F1-8_ir_F1-9_iki_F1-3)
Nuotekų tinklai d200 mm, 69,64 m | 2014-10-20 | 2014-11-07 | 15
Nuotekų tinklai, išvadai | 2015-05-04 | 2015-05-22 | 15
Bandymai | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 5
Laikinas asfalto dangos atstatymas | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-13 | 2015-07-22 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 8
Žemaitės g. Vaidoto g.(IIetapas)
Nuotekų tinklai d200 mm, 537,01 m | 2014-10-20 | 2014-11-07 | 15
Nuotekų tinklai , išvadai | 2015-05-04 | 2015-05-22 | 15
Laikinas asfalto dangos atstatymas | 2014-12-01 | 2014-12-05 | 5
Bandymai | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-13 | 2015-07-22 | 8
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
Sruogos g.
Nuotekų tinklai d200, 152,98 m | 2015-06-11 | 2015-07-01 | 14
Vandentiekio tinklai d110, 133,52 m | 2015-06-11 | 2015-07-01 | 14
Vandentiekio ir nuotekų tinklai,išvadai | 2015-06-11 | 2015-07-01 | 14
Bandymai | 2015-05-25 | 2015-05-29 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 5
V.Čkalovo g.
Žvyro dangos įrengimas | 2015-08-03 | 2015-08-18 | 12
Nauji vandentiekio tinklai d100, 160, 1043,71 m | 2014-11-03 | 2014-11-21 | 15
Nauji vandentiekio tinklai d100, 160, 1043,71 m II et | 2015-05-11 | 2015-08-01 | 59
Bandymai | 2015-07-20 | 2015-08-07 | 15
Nauji nuotekų tinklai d200, 90, 1475,3 m | 2015-03-23 | 2015-04-24 | 25
Nauji nuotekų tinklai d200, 90, 1475,3 m II et | 2015-05-11 | 2015-08-01 | 59
Betono dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-08-03 | 2015-08-18 | 12
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-17 | 2015-08-21 | 5
Parengė: G.Lapėnas
UAB"Liutenas" projektų vadovas
Suderino: A.Timinskas
FIDIC Inžinierius
UAB"Alresta"

## 2-as
"Naujų vandentiekio ir nuiotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste"
Pirkimo Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-084
DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
[8 empty] | Balandis | [29 empty] | Gegužė | [30 empty] | Birželis | [29 empty] | Liepa | [30 empty] | Rugpūtis | [30 empty] | Rugsėjis
| Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Trukmė d.d. | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
P.Cvirkos g. , Vilijos g.
Vandentiekio tinklų užbaigimo darbai, įvadai | 2015-05-04 | 2015-05-15 | 10
Nuotekų tinklų išvadai, pabaigimo darbai. | 2015-05-04 | 2015-05-15 | 10
Nauji nuotekų tinklai d200, 322,88 m | 2015-04-27 | 2015-05-08 | 9
Bandymai | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2
Asfalto dangos atstatymas | 2015-07-06 | 2015-07-09 | 4
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 100 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje atvadų įrengimo vietose). | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 6
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Dvaro g.
Nuotekų tinklai d200 mm, 638,74 m | 2015-04-07 | 2015-04-17 | 10
Nuotekų tinklų išvadai | 2015-06-29 | 2015-07-12 | 12
Bandymai | 2015-04-20 | 2015-04-24 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 3
M.K.Čiurlionio g.
Nuotekų tinklai d200 ir d90, 241,85 m | 2015-04-07 | 2015-04-17 | 10
Išvadai | 2015-06-22 | 2015-07-01 | 8
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Aleksandrijos g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas | 2015-07-06 | 2015-07-17 | 10
žolynų atsėjimas (apie 900 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje). | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 6
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Dubijos g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 10
žolynų atsėjimas atvadų įrengimo ir šulinių montavimo aplinkoje (apie 40 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje). | 2015-08-03 | 2015-08-20 | 14
Asfalto dangos įrengimas atvadų pajungimo iškasų ir šulinių montavimo vietose | 2015-07-20 | 2015-08-03 | 11
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Kalno g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas atvadų įrengimo ir šulinių montavimo aplinkoje | 2015-08-03 | 2015-08-20 | 14
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Pavasario g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 6
Asfalto dangos įrengimas atvadų pajungimo iškasų ir šulinių montavimo vietose | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Salduvės g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 6
Asfalto dangos įrengimas | 2015-07-06 | 2015-07-10 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Šakių - Veiverių g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-08-10 | 2015-08-25 | 12
Asfalto dangos įrengimas | 2015-08-12 | 2015-08-20 | 7
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Šeduvos g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-08-10 | 2015-08-25 | 12
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Traktoristų g.
Asfalto dangos įrengimas | 2015-08-12 | 2015-08-20 | 7
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Bačiūnų g.
Asfalto dangos įrengimas atvadų pajungimo iškasų ir šulinių montavimo vietose | 2015-08-10 | 2015-08-21 | 10
Grunto sandėliavimo vietos sutvarkymas (grunto išvežimas (apie 100m3), teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-08-10 | 2015-08-21 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Darbininkų g.
Nuotekų tinklai d200 mm, 263,08 m, išvadai, pabaigimas | 2015-04-07 | 2015-04-17 | 9
Bandymai
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-13 | 2015-07-30 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Margių g.
Žvyro dangos įrengimas, apie 200 m2 | 2015-08-06 | 2015-08-18 | 5
Grunto sandėliavimo vietos prie šulinio F-41 sutvarkymas (grunto išvežimas (apie 100 m3), teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 5
Šilų g.
Asfalto dangos įrengimas prie šulinių | 2015-08-10 | 2015-08-21 | 10
Žvyro dangos įrengimas, | 2015-08-10 | 2015-08-21 | 10
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 150 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje). | 2015-08-10 | 2015-08-21 | 10
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Vilkaviškio g.
Asfalto dangos įrengimas prie šulinių | 2015-08-06 | 2015-08-18 | 5
Žvyro dangos įrengimas | 2015-08-06 | 2015-08-18 | 5
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas | 2015-08-06 | 2015-08-18 | 5
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 5
Grunto sandėliavimo vietos prie Žuvininkų g. 16 sutvarkymas (grunto išvežimas (apie 400 m3), teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 1000 m2 plote). | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 10
Grunto sandėliavimo vietos Gumbinės-Vytauto sankryžoje sutvarkymas (grunto išvežimas (apie 6000 m3), teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 3000 m2 plote). | 2015-08-03 | 2015-08-21 | 15
J.Basanavičiaus g. , V.Bielskio g.
Teritorijos paviršiaus lyginimas, augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas, žolynų atsėjimas (apie 100 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje nuo esamo šulinio Nr. 113 iki šulinio F-47). | 2014-11-10 | 2014-11-14 | 5
Nuotekų tinklai d250 mm, 465,85 m, išvadai | 2015-03-20 | 2015-05-08 | 14
Nuotekų tinklai d200 mm, 39,5 m, išvadai | 2015-03-20 | 2015-05-08 | 14
Bandymai | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-06-22 | 2015-07-07 | 12
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Montvilos g., Sukilėlių g., Valančiaus g.
Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įvadų-išvadų užbaigimas Montvilos g. | 2015-03-30 | 2015-04-24 | 20
Nuotekų tinklai d160 ir d200 mm, 173,6 m, išvadai | 2015-03-30 | 2015-04-24 | 20
Vandentiekio tinklai d160 ir d110, 266,85 m | 2015-03-30 | 2015-04-24 | 20
Bandymai | 2015-04-27 | 2015-04-30 | 4
Asfalto dangos atstatymas | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 5
Gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-20 | 2015-07-30 | 9
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Kupiškio g.
Nuotekų tinklai d200 mm,41,8 m, išvadai | 2015-04-13 | 2015-04-30 | 15
Bandymai | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 2
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-06-15 | 2015-07-07 | 17
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Pandelio g.
Nuotekų tinklai d200 mm,57,5 m, išvadai | 2015-04-13 | 2015-04-30 | 15
Bandymai | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 2
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-06-15 | 2015-07-07 | 17
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Šarūno g.
Nuotekų tinklai d250 mm,508,65 m, išvadai | 2015-04-13 | 2015-04-30 | 15
Bandymai | 2015-06-22 | 2015-06-26 | 5
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-06 | 2015-07-15 | 8
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
Vaidotoo g.
Nuotekų tinklai , išvadai | 2015-06-22 | 2015-07-31 | 8
Bandymai | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-07-06 | 2015-07-17 | 17
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-07-13 | 2015-07-17 | 5
S.Neries g.
Nuotekų tinklai d200 mm, 186,86 m, išvadai | 2015-07-13 | 2015-07-31 | 15
Bandymai | 2015-07-27 | 2015-08-06 | 9
Asfalto dangos atstatymas, gerbūvio sutvarkymas | 2015-08-10 | 2015-08-18 | 7
Išpildomosios nuotraukos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-07 | 5
Išpildomosios dokumentacijos parengimas | 2015-08-03 | 2015-08-21 | 15
Statybos baigimo procedūros | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 14
Parengė: G.Lapėnas
UAB"Liutenas" projektų vadovas
Suderino: A.Timinskas
FIDIC Inžinierius
UAB"Alresta"

## Siurblinės
"Naujų vandentiekio ir nuiotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste"
Pirkimo Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-084
PATIKSLINTAS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
Siurblinės
[5 empty] | Rugsėjis | [27 empty] | Spalis | [30 empty] | Lapkritis | [29 empty] | Gruodis | [30 empty] | Sausis | [30 empty] | Vasaris | [27 empty] | Kovas | [30 empty] | Balandis | [29 empty] | Gegužė | [30 empty] | Birželis | [29 empty] | Liepa | [30 empty] | Rugpūtis | [30 empty] | Rugs
|  | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | Trukmė d.d. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1. | NS-7 Kalno g.
1.1. | Nuotekų siurblinės teritorijos dangų įrengimas | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2 | bar: Spalis 8 to Spalis 9
2. | NS-9 Dubijos g.
2.1. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2 | bar: Gruodis 1 to Gruodis 2
2.2. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2 | bar: Spalis 8 to Spalis 9
2.3. | dispečerizacija | 2014-12-03 | 2014-12-09 | 5 | bar: Gruodis 3 to Gruodis 5; Gruodis 8 to Gruodis 9
2.4. | siurblinės teritorijos ir dangų įrengimas | 2014-10-10 | 2014-10-14 | 3 | bar: Spalis 10; Spalis 13 to Spalis 14
2.5. | paleidimas – derinimas | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 3 | bar: Gruodis 10 to Gruodis 12
3. | NS-11 Salduvės g.
3.1. | Nuotekų siurblinės teritorijos dangų įrengimas | 2014-10-15 | 2014-10-17 | 3 | bar: Spalis 15 to Spalis 17
3.2. | teritorijos aplink siurblinę paviršiaus lyginimas | 2014-10-16 | 2014-10-16 | 1 | bar: Spalis 16
3.3. | augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2 | bar: Spalis 16 to Spalis 17
3.4. | žolynų atsėjimas (apie 350 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje) | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 2 | bar: Balandis 24; Balandis 27
4. | NS-12 M.K.Čiurlionio g.
4.1. | Nuotekų siurblinės pagaminimas ir sumontavimas | 2014-12-01 | 2014-01-05 | 22 | bar: Gruodis 1 to Gruodis 5; Gruodis 8 to Gruodis 12; Gruodis 15 to Gruodis 19; Gruodis 22 to Gruodis 23; Gruodis 29 to Gruodis 31; Sausis 2; Sausis 5
4.2. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 1 | bar: Sausis 6
4.3. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2015-01-07 | 2015-01-09 | 3 | bar: Sausis 7 to Sausis 9
4.4. | dispečerizacija | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 3 | bar: Sausis 12 to Sausis 14
4.5. | paleidimas-derinimas | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 3 | bar: Sausis 15 to Sausis 16; Sausis 19
4.6. | dangų įrengimas | 2015-05-04 | 2015-05-08 | 5 | bar: Gegužė 4 to Gegužė 8
5. | NS-13 A.Mickevičiaus g.
5.1. | Nuotekų siurblinės pagaminimas ir sumontavimas | 2014-12-08 | 2015-01-19 | 27 | bar: Gruodis 8 to Gruodis 12; Gruodis 15 to Gruodis 19; Gruodis 22 to Gruodis 23; Gruodis 29 to Gruodis 31; Sausis 2; Sausis 5 to Sausis 9; Sausis 12 to Sausis 16; Sausis 19
5.2. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 1 | bar: Sausis 20
5.3. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2015-01-21 | 2014-01-23 | 3 | bar: Sausis 21 to Sausis 23
5.4. | dispečerizacija | 2015-01-26 | 2015-01-28 | 3 | bar: Sausis 26 to Sausis 28
5.5. | paleidimas-derinimas | 2015-01-29 | 2015-02-03 | 4 | bar: Gruodis 6; Sausis 29 to Sausis 30; Vasaris 2 to Vasaris 3
5.6. | dangų įrengimas | 2015-05-11 | 2015-05-15 | 5 | bar: Gruodis 6; Gegužė 11 to Gegužė 15
6. | NS-14 Palangos g. Nuotekų siurblinės įrengimo užbaigimas
6.1. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 1 | bar: Gruodis 3
6.2. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2 | bar: Spalis 13 to Spalis 14
6.3. | siurblinės teritorijos ir dangų įrengimas | 2014-10-17 | 2014-10-23 | 5 | bar: Spalis 17; Spalis 20 to Spalis 23
6.4. | dispečerizacija | 2014-12-05 | 2014-12-10 | 4 | bar: Gruodis 5; Gruodis 8 to Gruodis 10
6.5. | paleidimas-derinimas | 2014-12-12 | 2014-12-16 | 3 | bar: Gruodis 12; Gruodis 15 to Gruodis 16
7. | NS-15 Bačiūnų g. Nuotekų siurblinės įrengimo užbaigimas
7.1. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 1 | bar: Gruodis 5
7.2. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2 | bar: Spalis 15 to Spalis 16
7.3. | siurblinės teritorijos ir dangų įrengimas | 2014-10-22 | 2014-10-28 | 5 | bar: Spalis 22 to Spalis 24; Spalis 27 to Spalis 28
7.4. | dispečerizacija | 2014-12-11 | 2014-12-15 | 3 | bar: Gruodis 11 to Gruodis 12; Gruodis 15
7.5. | paleidimas-derinimas | 2014-12-16 | 2014-12-18 | 3 | bar: Gruodis 16 to Gruodis 18
7.6. | teritorijos aplink NS-15 paviršiaus lyginimas | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 1 | bar: Spalis 27
7.7. | augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2 | bar: Spalis 27 to Spalis 28
7.8. | žolynų atsėjimas (apie 500 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje). | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2 | bar: Balandis 29 to Balandis 30
8. | NS-16 Margių g. Nuotekų siurblinės įrengimo užbaigimas
8.1. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 1 | bar: Gruodis 8
8.2. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2014-10-17 | 2014-10-20 | 2 | bar: Spalis 17; Spalis 20
8.3. | siurblinės teritorijos ir dangų įrengimas | 2014-10-21 | 2014-10-27 | 5 | bar: Spalis 21 to Spalis 24; Spalis 27
8.4. | dispečerizacija | 2014.12.16. | 2014-12-18 | 3 | bar: Gruodis 16 to Gruodis 18
8.5. | paleidimas-derinimas | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 2 | bar: Gruodis 19; Gruodis 22
8.6. | teritorijos aplink NS-1 paviršiaus lyginimas | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 1 | bar: Lapkritis 3
8.7. | augalinio grunto sluoksnio (kur reikalinga) užpylimas | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 1 | bar: Lapkritis 4
8.8. | žolynų atsėjimas (apie 4000 m2 ploto vykdytų žemės darbų zonoje). | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2 | bar: Balandis 28 to Balandis 29
9. | NS-17 V.Čkalovo g.
9.1. | Nuotekų siurblinės pagaminimas ir sumontavimas | 2014-12-29 | 2015-01-23 | 19 | bar: Gruodis 29 to Gruodis 31; Sausis 2; Sausis 5 to Sausis 9; Sausis 12 to Sausis 16; Sausis 19 to Sausis 23
9.2. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 1 | bar: Sausis 27
9.3. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 3 | bar: Sausis 28 to Sausis 30
9.4. | dispečerizacija | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 3 | bar: Vasaris 2 to Vasaris 4
9.5. | paleidimas-derinimas | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2 | bar: Vasaris 5 to Vasaris 6
9.6. | dangų įrengimas | 2015-06-22 | 2015-06-30 | 6 | bar: Birželis 22 to Birželis 23; Birželis 25 to Birželis 26; Birželis 29 to Birželis 30
10. | NS-18 Vilkaviškio g. Nuotekų siurblinės įrengimo užbaigimas
10.1. | nuotekų siurblių sumontavimas | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 1 | bar: Gruodis 10
10.2. | elektrotechnikos-automatikos įrengimo darbai | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2 | bar: Spalis 28 to Spalis 29
10.3. | siurblinės teritorijos ir dangų įrengimas | 2014-10-30 | 2014-11-05 | 5 | bar: Spalis 30 to Spalis 31; Lapkritis 3 to Lapkritis 5
10.4. | dispečerizacija | 2014-12-18 | 2014-12-23 | 4 | bar: Gruodis 18 to Gruodis 19; Gruodis 22 to Gruodis 23
10.5. | paleidimas-derinimas | 2014-12-29 | 2014-12-31 | 3 | bar: Gruodis 29 to Gruodis 31
11. | Kontrolinių geodezinių nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų parengimas | 2014-12-01 | 2015-06-19 | 15 | bar: Gruodis 1 to Gruodis 5; Vasaris 9 to Vasaris 13; Birželis 15 to Birželis 19
Parengė: G.Lapėnas
UAB"Liutenas" projektų vadovas
Suderino: A.Timinskas
FIDIC Inžinierius
UAB"Alresta"