2019 m. skelbiamos derybos tarptautinis pirkimas

BVPŽ 34632200–8

34940000–8

34632000–6

45234115–5

PREKIŲ IR DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

201   m.                                 d.   Nr.

Vilnius

## SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Bartuškos (toliau – Užsakovas), ir UAB „Belam LT“, juridinio asmens kodas 110723520, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo komercijai Aleksandro Židoko, veikiančio pagal 2019 m. sausio 14 d. įgaliojimą (toliau – Vykdytojas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas koduojamų bėgių grandinių įrengimas stočių keliuose ir priestočių ruožuose, įskaitant bėgių grandinių kodavimo projekto parengimą, techninių darbų vykdymo dokumentų parengimą (toliau – Prekės), bėgių grandinių kodavimo ir su jais susijusios įrangos montavimo darbai, paleidimas ir derinimas (toliau – Darbai).

1.2. Prekės pristatomos ir Darbai atliekami žemiau nurodytuose stotyse bei priestočių ruožuose bei stočių priėmimo – išleidimo keliuose:

1.2.1. Tytuvėnų geležinkelio stotis;

1.2.2. Viduklės geležinkelio stotis;

1.2.3. Tauragės geležinkelio stotis;

1.2.4. Stoniškių geležinkelio stotis;

1.2.5. Šilutės geležinkelio stotis;

1.2.6. Vilkyčių geležinkelio stotis;

1.2.7. Rimkų geležinkelio stotis;

1.2.8. Pagėgių geležinkelio stotis.

1.3. Vykdytojas turi pristatyti Prekes ir/ ar atlikti Darbus įspėjęs Sutarties 1.4. p. nurodytą kontaktinį asmenį prieš 2 (dvi) kalendorines dienas telefonu: +37067392213 arba elektroniniu paštu gytis.paluckis@litrail.lt.

1.4. Prekes / Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: – Bendrovės investicinių projektų valdymo grupės Projekto vadovas. Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja Vykdytoją šios Sutarties 10 skyriuje nurodytu Vykdytojo el. paštu ir atskiras Sutarties pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios priežasties nėra atliekamas.

- SUTARTIES KAINA IR / ARBA KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra metodas.

2.2. Atsižvelgiant į Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą:

993.791,00 Eur be PVM (devyni šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt vienas euras), 21 % PVM yra 208.696,11 Eur (du šimtai aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 11 ct), su PVM yra 1.202.487,11 Eur (vienas milijonas du šimtai du tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai ir 11 ct).

Į Sutarties kainą įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su Prekių pristatymu ir Darbų atlikimu.

Prekių pateikimo ir Darbų atlikimo etapai (toliau – Etapas) ir jų kaina nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Etapas | Kiekis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Tytuvėnų geležinkelio stotyje | 1 | 212.375,00 |
| 2 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Viduklės geležinkelio stotyje | 1 | 45.296,00 |
| 3 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Tauragės geležinkelio stotyje | 1 | 126.281,00 |
| 4 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Stoniškių geležinkelio stotyje | 1 | 88.251,00 |
| 5 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Šilutės geležinkelio stotyje | 1 | 143.817,00 |
| 6 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Vilkyškių geležinkelio stotyje | 1 | 119.962,00 |
| 7 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Rimkų geležinkelio stotyje | 1 | 70.661,00 |
| 8 | Koduojamų bėgių grandinių įrengimas Pagėgių geležinkelio stotyje | 1 | 187.148,00 |

2.3. Apmokėjimo sąlygos: Vykdytojui pateikus kokybiškas Prekes ir tinkamai, kokybiškai atliktus ir perdavus Darbus kiekvieno 1 lentelėje nurodyto Etapo, mokama šioje lentelėje nurodyta Etapo kaina per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas Sutarties Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka.

3. PREKIŲ TIEKIMAS / DARBŲ ATLIKIMAS

3.1. Visų Etapų Prekės patiektos ir Darbai atlikti turi būti per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės tiekiamos ir Darbai atliekami pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priedą „Koduojamų bėgių grandinių įrengimas stočių keliuose ir priestočių ruožuose techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija / 1 priedas), Sutarties specialiųjų sąlygų 4 priedą „Darbų kiekių žiniaraštis“ (toliau – Žiniaraštis) ir Sutarties specialiųjų sąlygų 5 priedą „Darbų atlikimo grafikas“ (toliau – Grafikas)

Šalys susitaria, kad Prekių pateikimo ir Darbų atlikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

3.2. Patiekęs Prekes ir atlikęs Darbus Vykdytojas pateikia Užsakovui Techninės specifikacijos 5.31. nurodytus dokumentus.

4. PREKIŲ / DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Prekės turi būti patiektos ir Darbai atlikti kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Nustačius, kad Prekės ir / ar Darbai yra nekokybiški, Vykdytojas privalo ištaisyti Prekių ir / ar Darbų trūkumus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškas Prekes, Darbus pranešimo išsiuntimo Vykdytojui momento arba per 7 (septynias) kalendorines dienas suderinti su Užsakovu detalų trūkumų pašalinimo grafiką.

4.2. Garantinis laikotarpis – Prekėms turi būti suteikta gamintojo garantija, bet netrumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, garantija nuo Prekių / Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.3. Prekių defektų/trūkumų ir/ar Darbų trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Vykdytojas vėluoja (įskaitant garantinį laikotarpį) patiekti, pakeisti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, ir / ar suteikti Darbus ar ištaisyti Darbų trūkumus Užsakovas nuo kitos dienos Vykdytojui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nepatiektų, nepakeistų ar Prekių su trūkumais kainos, ar nuo neatliktų ar neištaisytų Darbų trūkumų kainos (skaičiuojama nuo kiekvieno atskiro Etapo kainos) įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas.

5.2. Jei Užsakovas uždelsia atsiskaityti už tinkamai Vykdytojo patiektas ir perduotas kokybiškas Prekes ir/ar tinkamai atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą (skaičiuojama nuo kiekvieno atskiro etapo kainos), Vykdytojas nuo kitos dienos skaičiuoja Užsakovui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų nuo  Sutarties kainos, įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas.

5.3. Jei Vykdytojas, vykdydamas Sutartį, nesilaiko galiojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to kompetentingos įgaliotos valstybinės institucijos pritaiko baudas ar kitas sankcijas Užsakovui, taip pat, jeigu dėl bet kokių aplinkybių, susijusių su Vykdytoju ar jo atliekamais Darbais ar tiekiamomis Prekėmis, Užsakovui yra taikomos bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargai ar kitos ribojančios priemonės, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga ar jos institucijos, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė, įskaitant JAV iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (OFAC) ir/ar šių subjektų institucijos (toliau – Sankcijos), Vykdytojas įsipareigoja apsaugoti Užsakovą bei trečiuosius asmenis nuo bet kokių neigiamų pasekmių atsakyti prieš Užsakovą bei trečiuosius asmenis dėl bet kokių neigiamų pasekmių, kurias Užsakovui ar tretiesiems asmenims gali sukelti Užsakovui taikomos Sankcijos, ir atlyginti Užsakovui bei tretiesiems asmenims visus jų dėl to patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ar žalą bei papildomas išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Užsakovo dalykinės reputacijos sumenkimo, veiklos suvaržymų, verslo sandorių bei klientų praradimo ar kitų neigiamų pasekmių, susijusių su Užsakovo ar jo darbuotojų veiklos apribojimais).

Vykdytojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną, informuoti Užsakovą raštu, jei jam yra pritaikytos Sankcijos ar jam yra žinoma informacija apie inicijuotas arba ketinamas inicijuoti procedūras dėl Sankcijų jam ir / ar Užsakovui taikymo. Vykdytojas, pažeidęs  reikalavimą laiku informuoti Užsakovą raštu apie šiame Sutarties punkte nurodytas aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, sumoka 10 % Sutarties (maksimalios) vertės dydžio baudą.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – 3 (trys) procentai nuo Sutarties kainos be PVM.  Mokėjimo pavedimą įrodantis dokumentas, banko garantijos originalas ar draudimo bendrovės laidavimo originalas turi būti pateiktas Užsakovui / Užsakovo atstovui el. paštu: alenas.serpenskas@litrail.lt  arba adresu: Mindaugo g. 12, Vilnius, 410 kab., ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams, Vykdytojui pristačius tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą įrodantį dokumentą, bendrosios civilinės atsakomybės draudimo liudijimą (polisą).

7.2. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 14 (keturiolika) mėnesių.

8. DRAUDIMAS

8.1. Vykdytojas savo sąskaita sudaro bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį  atsižvelgiant į žemiau nurodytus reikalavimus:

8.1.1 Draudimo objektas – įstatymų nustatyta tvarka draudėjui (toliau – Draudėjas) kylanti civilinė atsakomybė už tretiesiems asmenims padarytą žalą, bei turi apimti Draudėjo atsakomybę:

8.1.1.1. kylančią iš Draudėjo eksploatuojamų įrengimų Sutarties vykdymo adresais;

8.1.1.2. kylančią Draudėjui vykdant Sutartyje numatytą veiklą, statybos Darbus;

      - padarytą Draudėjo pateikta netinkamos kokybės Preke arba atliktais Darbais;

      - už neturtinę žalą, kylančią kaip pasekmė dėl trečiojo asmens sveikatos sužalojimo, sutrikdymo ar gyvybės atėmimo;

      - už žalą padarytą gamtai, susijusią su kokių nors kenksmingų medžiagų emisija;

      - kylančią dėl Draudėjo subrangovų padarytos žalos (jei Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai);

      - kylančią dėl Draudėjo vykdomos profesinės veiklos (jei Sutartimi vykdomi sistemų, įrengimų projektavimo darbai).

    - Draudimo sutartis turi būti sudaryta terminui, kuris apima laikotarpį nuo Darbų vykdymo pradžios iki darbų rezultato perdavimo Užsakovui (Perdavimo–priėmimo akto pasirašymo) dienos.

    - Išplėstinis draudimo apsaugos laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai po Draudimo sutarties termino pabaigos.

    - Draudžiamasis įvykis yra Draudėjui arba draudikui draudimo sutarties galiojimo metu ir išplėstiniu draudimo apsaugos laikotarpiu reikalavimo atlyginti trečiajam asmeniui padarytą žalą dėl Draudėjo ir (ar) apdraustojo atliekamų ir (ar) atliktų apdraustų darbų pateikimas. Reikalavimo pateikimas pripažįstamas draudžiamuoju įvykiu tik tada, jeigu atitinka visas šias sąlygas:

8.1.4.1. pateiktas kaip rašytinė pretenzija arba ieškinys;

8.1.4.2. pareikštas per draudimo sutarties terminą arba per išplėstinį draudimo apsaugos laikotarpį;

8.1.4.3. pareikštas dėl žalos, kuri atsirado draudimo sutarties termino metu arba per išplėstinį draudimo apsaugos laikotarpį dėl atliekamų ir (ar) atliktų apdraustų Darbų;

8.1.4.4. pateiktas dėl apdraustų Darbų, atliekamų ir (ar) atliktų per draudimo sutarties terminą;

8.1.4.5. pateiktas dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje atliekamų ir (ar) atliktų apdraustų darbų;

8.1.4.6. apdraustasis yra atsakingas už padarytą žalą.

8.1.5. Draudimo suma:

8.1.5.1. Draudimo sutarties minimali draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 500 000 EUR (penki šimtai tūkstančių eurų);

      - Draudimo išmokos limitas dėl neturtinės žalos ne mažesnis kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų);

      - Draudimo išmokos limitas dėl žalos gamtai ne mažesnis kaip 200 000 EUR (du šimtai tūkstančių eurų)

Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei 5 000 (penki tūkstančiai eurų) Eur.

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties Specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties Bendrosios sąlygos. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Vykdytojo pasiūlymui.

9.2. Sutarčiai taikoma Prekių pirkimo – pardavimo Sutarties Bendrųjų sąlygų redakcija, su kurių nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdys (Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 Priedas).

9.3. Vykdytojas patvirtina, kad jis neprieštarauja Užsakovo reorganizavimui, atskyrimui, pertvarkymui ar įmonės perdavimui (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimui į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) ir, jei jis būtų vykdomas, nereikalaus jokio papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo. Tokiems atvejams vykdyti nebus reikalingi jokie papildomi Vykdytojo sutikimai ar leidimai. Jeigu dėl bet kokių imperatyvių teisės aktų reikalavimų tokius sutikimus ar leidimus reikėtų gauti, Vykdytojas juos įsipareigoja išduoti nedelsiant, bet ne vėliau nei per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

Tais atvejais, kai Užsakovo reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju bus numatyta, jog šioje Sutartyje nustatytos Prekės / Darbai  yra reikalingi(-os) tiek Užsakovui, tiek ir / ar pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusiam ūkio subjektui, šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus Vykdytojas vykdys pagal poreikį tiek Užsakovo, tiek pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto atžvilgiu.

Jeigu Sutarties dalykas yra padalinamas (arba prijungiamas prie kitos analogiškos sutarties, kuri sudaryta to paties pirkimo pagrindu, dalyko), Sutarties kaina, Sutarties dalyko kiekis / apimtis, Sutarties įvykdymo užtikrinimo (jei tokio reikalauta) suma ir kitos Sutarties sąlygos yra padalinamos (arba sujungiamos) pagal reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo sąlygas (jei taikomos) arba proporcingai pagal naujų Sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų dalį.

Užsakovo  reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ar įmonės perdavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, turto arba įmonės įnešimo į trečiųjų asmenų įstatinį kapitalą ir pan.) atveju, Sutartis vykdoma pagal Užsakovo ir (ar) pagal šią Sutartį teises ir pareigas ar jų dalį įgijusio ūkio subjekto statusui (viešuosius) pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų prasme) taikytiną teisę.

9.4. Vykdytojas nėra laikomas asocijuotu su Užsakovu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

9.5. Vykdytojas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

9.6. Sutartis laikoma neteisėta ir negaliojančia, jei paaiškėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nuostatomis, Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. Tokios Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

9.7. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.8. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.

9.9. Sutarties Specialiųjų sąlygų priedai:

9.9.1. 1 Priedas – Koduojamų bėgių grandinių įrengimas stočių keliuose ir priestočių ruožuose techninė specifikacija;

9.9.2. 2 Priedas – Tiekėjo pasiūlymas Pirkimui ir Pirkimo sąlygos (prie Sutarties atskirai nepridedamas, o originalas saugomas CVP IS);

9.9.3. 3 Priedas – Sutarties įvykdymo užtikrinimas, pridedamas po Sutarties pasirašymo (originalas saugomas Pirkimo paslaugų centre);

9.9.4. 4 Priedas – Darbų kiekių žiniaraštis;

9.9.5. 5 Priedas – Darbų grafikas;

9.9.5. 6 Priedas – Prekių pirkimo – pardavimo  Sutarties Bendrosios sąlygos (prie Sutarties atskirai nepridedamos, o originalas saugomas CVP IS).

# 10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcija | Vykdytojas UAB „Belam LT“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 110053842 PVM kodas LT 100538411 Kontaktinis adresas: Mindaugo g. 12, Vilnius AB SEB bankas a/s LT 68 7044 0600 0029 4239 Tel. (8 5) 269 2038 El. p. info@litrail.lt | Įmonės kodas 110723520 PVM kodas LT107235219 Kontaktinis adresas: Savanorių pr. 286, Kaunas AB bankas „Swedbank“ a/s LT69 7300 0100 7103 5988 Tel. +370 37 302930 El. p. team@belam.lt |

[Generalinis direktorius]                            [                               Direktoriaus pavaduotojas komercijai

Mantas Bartuška]                                                                        Aleksandras Židokas

_____________________	                                     _______________________

Sutarties rengėjas ir už ataskaitų paskelbimą CVP IS atsakingas asmuo: Užsakovo Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų grupės projektų vadovas Alenas Šerpenskas, tel.: +370 612 58732, el. p.: alenas.serpenskas@litrail.lt

Įteikti: PC, APC, TD, DI

Sutarties savininkas: DI