Komunikacijos kampanijos Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2020/4-1-77

pakeitimas nr. 1

2020 m.____________ d.

Vilnius

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Paslaugų gavėjas), įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, atstovaujama direktorės Lidijos Kašubienės, veikiančios pagal įstatus, ir

UAB „Idea prima” (toliau – Paslaugų teikėjas), įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Tamulionio, veikiančio pagal įstatus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2020/4-1-77 pakeitimą (toliau – Pakeitimas).

Šalys, vadovaudamosi 2020 m. vasario 19 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2020/4-1-77, 10 dalimi, 11.9 p., bei Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sutarė pakeisti žemiau išdėstytas Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2020/4-1-77 sąlygas:

1. Pakoreguoti paslaugų teikimo sutarties priedo Nr. 1 (techninė specifikacija) dalyje „Planuojamos veiklos, kurias iki galo turės įgyvendinti paslaugų teikėjas” nurodytą ir Tiekėjo 2020 m. gegužės 8 d. naujai pateiktą komunikacijos kampanijos „Rink (is) kultūrą!” veiklų įgyvendinimo planą (Pakeitimo priedas Nr. 1).

Veiklų įgyvendinimo grafiko keitimą būtina atlikti siekiant įvykdyti Paslaugų teikimo sutarties priede Nr. 1 nurodytus komunikacijos kampanijos tikslus. Korekcijos veiklų įgyvendinimo plane reikalingos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įvesto ir tęsiamo karantino – aplinkybių, kurių viešojo pirkimo, ar sutarties sudarymo metu nebuvo galima numatyti, bei įvestų ribojimų dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos. Plane numatyti pakeitimai leis pasiekti techninėje specifikacijoje iškeltus komunikacijos kampanijos tikslus ir rodiklius. Pvz., pagal techninės užduoties planuojamų kampanijos veiklų 3 punktą, neįmanoma įgyvendinti mokinių susitikimų (hakatonų), nes renginiai šiuo laikotarpiu yra negalimi.  Mokinių idėjos bus renkamos virtualiai, specialiai sukurtoje interneto svetainėje. Čia vyks ir kultūros objektų konkursas (techninė specifikacija planuojamų veiklų 1 punktas).

Visos kitos Paslaugų teikimo sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Paslaugų teikimo sutarties pakeitimas įsigalioja Šalims jį (Pakeitimą) pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Pakeitimas, Pakeitimo priedas Nr. 1 yra neatskiriama Paslaugų teikimo sutarties Nr. 2020/4-1-77 dalis. Pakeitimas sudarytas dviem egzemplioriais.

PASLAUGŲ GAVĖJAS		             PASLAUGŲ TEIKĖJAS

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra                              UAB „Idea prima”

S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius		              Pranciškonų g. 1, Vilnius, LT-01133

Įmonės kodas 126125624			              Įmonės kodas 126093354

Tel. (8 5) 251 44 00			              Tel. (8 5) 212 03 17

Faks. (8 5) 251 44 01			              Faks. -

El. p. info@cpva.lt		                   	              El. p. info@ideaprima.lt

Direktorė				              Direktorius

Lidija Kašubienė			              Paulius Tamulionis

A.V.				A.V.