**ESO 110 – 10 KV LAZDĖNŲ TP SKIRSTYKLOS PAKEITIMAI**

**PROJEKTAVIMO (DARBO PROJEKTAM) IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(rengiant sutartį pasirenkama: procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma**  *(Eur be PVM)* |
| I etapas | Rangos darbai. Techninio įvertinimo komisija.  Rangovai atlieka visus techniniame projekte numatytus rangos darbus, pasirengia Techninio įvertinimo komisijai ir jei reikia ištaiso Techninio įvertinimo metu nustatytus trūkumus iki Statybos užbaigimo akto gavimo. | 17 mėn. | 0.04 procentai už kiekvieną pradelstą dieną |  |
| II etapas | Statybos užbaigimo akto gavimas ir statybos užbaigimo procedūros.  Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | 2 mėn. |  | 2374.68 Eur be PVM, už kiekvieną pradelstą dieną |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

//Pildymo sąlygos:

1. Lentelė pildoma tik tuo atveju, kai pasirenkama, jog netesybos bus skaičiuojamos už Darbų atlikimą etapais. Galima papildomai išskirti etapą, skirtą dokumentacijos sutvarkymui.
2. Delspinigių dydis turėtų priklausyti nuo etapo svarbos ir kainos. Galima taikyti tiek procentinį dydį nuo nurodytos Sutarties kainos be PVM, tiek nuo konkretaus etapo kainos, tiek gali būti pasirenkamas fiksuotas delspinigių dydis už dieną (pvz. *0,02 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM), 0,02 proc. nuo Darbų etapo kainos arba 50 Eur*).
3. Nustatant Sutartyje taikomą netesybų dydį, rekomenduojama įvertinti, kad netesybos atlieka minimalių nuostolių kompensavimo funkciją. Netesybos negali būti pagrindas vienai iš šalių praturtėti ar nubausti sutarties kontrahentą už netinkamą, nesąžiningą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
4. Jei Sutarties įsipareigojimų vykdymas tiesiogiai susijęs su kitose Užsakovo sutartyse nustatytais įsipareigojimais, Sutartyje nustatomas netesybų dydis turi būti ne mažesnis nei kitoje Užsakovo sutartyje nurodytas Užsakovui taikomas netesybų dydis.
5. Mokėtinos sumos stulpelis įrašomas tik tuo atveju, kai tarpiniai mokėjimai atliekami ne pagal Darbų žiniaraštį.