TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

2020-08

PIRKIMO ,,KLAIPĖDOS RAJONO VERTYBINIO PAGRINDO ELEMENTŲ IDENTIFIKAVIMAS (RENGIANT SPP 2030)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Paslaugų gavėjas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas).

1.2. Organizacijos rekvizitai:

Adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai

Subjekto kodas: 188773688

Telefonas: (8 46) 47 20 25, faksas: (8 46) 47 20 05

El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt

2. PIRKIMO TIKSLAS

2.1. Pirkimo objektas – Klaipėdos rajono vertybinio pagrindo elementų identifikavimo (rengiant SPP 2030) paslaugos (toliau – Paslaugos).

3. TRUMPAS PROBLEMATIKOS PRISTATYMAS

3.1. Šiuo metu Klaipėdos rajono savivaldybės plėtra vidutiniu laikotarpiu vykdoma vadovaujantis Klaipėdos rajono plėtros strateginiu planu 2009–2020 m. su situacijos analize, kurio galiojimas baigiasi 2020 m. Siekiant užtikrinti nuoseklią ir strategiškai suplanuotą rajono plėtrą 2020 m. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija rengia Klaipėdos rajono strateginio plėtros planą iki 2030 m. (toliau - SPP) ateinančiam laikotarpiui įvertinant šiuo metu galiojančiame SPP numatytų tikslų pasiekimą, peržiūrint rajono plėtros viziją ir kryptis bei atsižvelgiant į šiandienos ir ateities tendencijas bei iššūkius. SPP bus tvirtinamas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos.

3.2. Peržiūrint esamą ir numatant Klaipėdos rajono plėtros viziją iki 2030 m., siekiant sėkmingos Klaipėdos rajono plėtros ir augimo reikalinga įsivertinti Klaipėdos rajono turimą/numatomą/galimą identitetą bei identifikuoti svarbiausius Klaipėdos rajono vertybinio pagrindo elementus.

3.3. Identifikuojant Klaipėdos rajono vertybinio pagrindo elementus turi būti atsakyta į šiuos klausimus: kas vienija Klaipėdos rajoną bei daro išskirtiniu? Kokie principai ar vertybės yra svarbios Klaipėdos rajonui? Kas yra Klaipėdos rajonas plačiąja prasme – kokie simboliai, elementai geriausiai jį reprezentuoja?

4. PASLAUGŲ PIRKIMO APRAŠYMAS

4.1. Perkamų paslaugų apimtis:

| Etapas | Aprašymas |
| --- | --- |
| I. Parengiamieji darbai | Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo datos turi pateikti Paslaugų teikimo grafiką (1 popierinis pasirašytas egz. ir jo el. versija). Grafike turi būti detalizuotas Paslaugų teikimo tvarkaraštis bei Paslaugų teikėjo organizacijoje numatyti atsakingi asmenys. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad grafiko vykdymas būtų nuolat kontroliuojamas ir, esant argumentuotai būtinybei, atnaujintas bei iš anksto raštu pateiktas Paslaugos gavėjui derinti. Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo grafiką teikia Paslaugų gavėjo darbuotojui (-ams), atsakingam (-iems) už sutarties vykdymą (raštu ir el. paštu). Paslaugų gavėjui pateikus pastabas Paslaugų teikėjas privalo per 2 darbo dienas patikslinti pateiktą grafiką. Grafikas laikomas patvirtintas, kuomet jį pasirašo Paslaugų gavėjo darbuotojas (-ai), atsakingas (-i) už sutarties vykdymą. |
| II. Kūrybinės dirbtuvės | Teikiant Paslaugas turi būti suorganizuotos ne mažiau kaip 3 kūrybinės dirbtuvės/darbinės sesijos. Dalyviai: Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos darbuotojai, Savivaldybės įstaigų darbuotojai, atskirų sričių specialistai, bendruomenių ir NVO nariai, Savivaldybės socialiniai-ekonominiai partneriai. Išplėstinį dalyvių sąrašą parengia Paslaugų gavėjas. Paslaugų teikėjas, vadovaujantis Paslaugų gavėjo parengtu išplėstiniu dalyvių sąrašu, pakviečia dalyvius dalyvauti kūrybinės dirbtuvėse. Paslaugų teikėjas rengia ir pristato medžiagą, moderuoja kūrybines dirbtuves bei raštiškai fiksuoja jų procesą. Kūrybinėms dirbtuvėms vykstant ilgiau nei 2 val. Paslaugų teikėjas pasirūpina kavos pertraukėlėmis (kava, arbata, vanduo, užkandžiai). Paslaugos gavėjas pasirūpina patalpomis kūrybinėms dirbtuvėms organizuoti. Kūrybinės dirbtuvės organizuojamos Klaipėdos rajone. Rengiantis kūrybinėms dirbtuvėms Paslaugų teikėjas turi išsamiai susipažinti su SPP rengimo metu jau parengtais dokumentais, surinkta informacija, JT Darnaus vystymosi tikslais. |
| III. Ataskaitos parengimas | Organizavus kūrybinės dirbtuves Paslaugų teikėjas parengia Paslaugos suteikimo ataskaitą, kurioje pateikiami suformuoti konkretūs siūlymai dėl Klaipėdos rajono vertybinių elementų ir jų susiejimo su rengiamu SPP 2030. Ataskaitoje turi būti atsakoma į klausimą, kokie yra svarbiausi Klaipėdos rajono identiteto formavimo elementai, turi būti įvardintos vertybės, prisidedančios prie Klaipėdos rajono identiteto pagrindo kūrimo ir pan. Paslaugų teikimo metu parengti dokumentai turi būti vizualiai apipavidalinti naudojant Klaipėdos rajono prekės ženklo stilistiką. |

5. SUTARTIES SĄLYGOS

5.1. Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas pasirašys Paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis), kurios neatskiriama dalis bus ši Techninė specifikacija. Už sutartyje numatytų paslaugų įgyvendinimo priežiūrą bus paskirtas (-i) Paslaugų gavėjo atsakingas darbuotojas (-ai).

5.2. Pagrindinės sutarties sąlygos:

5.2.1. Mokėjimas už Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas bus vykdomas vadovaujantis Paslaugų teikėjo Paslaugų gavėjui išrašyta sąskaita – faktūra, suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktu. Sąskaitą – faktūrą Paslaugų teikėjas gali išrašyti tik po to, kai abi Šalys pasirašė suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktą.

5.2.2. Už suteiktas paslaugas Paslaugos teikėjui sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros už suteiktas Paslaugas gavimo dienos.

5.2.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pasirūpinti ištekliais, reikalingais paslaugų teikimui. Esant poreikiui Paslaugų gavėjas suteiks galimybę Paslaugų teikėjui susipažinti su turimais dokumentais ir informacija, reikalinga sutarčiai įvykdyti ir rezultatams pasiekti.

5.2.4. Sutarties trukmė – 2 mėn.

5.2.5. Visos Paslaugos turi būti suteiktos ir jų rezultatas perduotas Paslaugų gavėjui ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3. Visi siūlomi Paslaugų tiekėjo specialistai privalo gebėti laisvai bendrauti lietuvių kalba tiek raštu, tiek žodžiu. Šis reikalavimas gali būti tenkinamas pasitelkiant vertėją. Visos išlaidos, susijusios su vertimu iš/į lietuvių kalbą žodžiu ir raštu, turi būti įskaičiuotos į Paslaugų teikimo kainą ir papildomai nebus apmokamos.

_____________

Kontaktinis asmuo: Raimonda Mc Geever, tel. (8 46) 45 20 62, raimonda.mcgeever@klaipedos-r.lt