(PK20-316) KVARTALINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, SB „VETERANAS“ TOLIMOJI G., VILNIAUS M., PLĖTROS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

20__-__-__, Nr. __________________________,

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8, 01517 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama (toliau – „Užsakovas“), iš vienos pusės, ir

UAB „Avadi“, juridinio asmens kodas 300008288, registruotos buveinės adresas M. Krupavičiaus g. 71, Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama (toliau – „Rangovas“), iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią sutartį (toliau – „Sutarties SD“) ir susitarė:

| Sutarties objektas | Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti (PK20-316) Kvartalinių nuotekų šalinimo tinklų, SB “Veteranas“ Tolimoji g. Vilniaus m., plėtros darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje (Sutarties SD priedas Nr. 1) nurodytus reikalavimus. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtį, neviršijant nurodytos Darbų kainos. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso preliminaraus Darbų kiekio ar bet kokios jo dalies. Jeigu Rangovas pradėjęs vykdyti Darbus nustato, kad Darbų apimtys yra didesnės ar mažesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu (el. paštu) per 2 d. d. |  |
| --- | --- | --- |
| Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka | Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina be PVM 718.000,00 (Septyni šimtai aštuoniolika tūkstančių eurų 00, ct.) EUR; (2) PVM 150.780,00 (Vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct.) EUR; (3) Darbų kaina su PVM 868.780,00 (Aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų 00 ct.) EUR. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus. |  |
|  | Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuotas įkainis. |  |
|  | Atsiskaitymas: Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktas ir Užsakovo priimtas Sąskaitas. Sąskaitos ir su Užsakovu suderinto Akto pateikimo Užsakovui terminas: Darbų atlikimo (užbaigimo) dieną už ataskaitinį mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 5 kalendorinės dienos. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas turi teisę neapmokėti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančių Sąskaitų, jeigu Rangovas jas pateikia ne informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras ir aktus priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos pateikimo dienos. |  |
| Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta | Darbų atlikimo pradžia: nurodyta Techninės specifikacijos 4.3.1 punkte. Darbų (visų) atlikimo terminas: nurodyta Techninės specifikacijos 4.3.1 punkte. Darbai bus atliekami: nurodyta Techninės specifikacijos 3 punkte. Darbai (nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 4) atliekami pagal Grafiką. Rangovas Grafiką parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui raštu (el. paštu) terminas: per 14 k. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas pateiktą Grafiką patvirtina arba pateikia Rangovui pastabas ir Grafiką grąžina taisymui. Jei Grafikas grąžintas Rangovui taisymui, Rangovas atsižvelgia į pastabas ir teikia Grafiką Užsakovui pakarotinam derinimui Užsakovo nurodytais terminais ir tvarka. Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejų Šalių parašais, nurodant patvirtinimo datą, 2 egzemplioriais po 1 kiekvienai Šaliai. Grafiko apačioje pagal Darbų pozicijas turi būti pateiktos ir planuojamų atlikti ir aktuoti Darbų vertės. Jei Rangovas atliks Darbus anksčiau nei nurodyta Darbų atlikimo Grafike, aktas teikiamas Grafike numatytai sumai ne anksčiau 2 mėn. nei nurodyta Grafike. Darbai (nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 6) atliekamai pagal atskirus Užsakovo Užsakymus. Užsakymai teikiami ir tvirtinami (laikomi suderintais) raštu (el. paštu). Teikiant Užsakymus Šalys suderins užsakomus Darbus, Darbų apimtį (vnt.)., vietą ir kt. reikalingą informaciją. Užsakymas Užsakovo vienašališkai gali būti keičiamas (tikslinimas) ir (ar) atšaukiamas per 2 d. d. nuo Užsakymo pateikimo (išsiuntimo) Rangovui dienos. Šiuo atveju Šalys susitaria, kad Rangovas nepatiria jokių papildomų išlaidų ir Užsakovas tokių išlaidų ar kitų sumų Rangovui nekompensuoja ir neturi pareigos atlyginti ir (ar) sumokėti. Rangovas neturi teisės vienašališkai keisti (tikslinti) ir (ar) atšaukti Užsakymo ar atsisakyti jį vykdyti. Užsakymas taip pat gali būti keičiamas (tikslinamas) abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. |  |
| Darbų perdavimas–priėmimas | Darbai bus laikomi atliktais ir perduotais, kai Šalys pasirašo Aktą (Sutarties BD 9 skyriuje). Rangovo, suderintas su Užsakovu, pasirašytas Aktas Užsakovui pateikiamas kartu su Sąskaita Sutarties BD 9 skyriuje nurodyta tvarka. Akto išrašymo data turi sutapti su Sąskaitos išrašymo ir data. Aktavimo tvarka nurodyta Techninės specifikacijos 4.2.14 punkte. Teikiant galutinį atliktų Darbų Aktą Rangovas turės užpildyti pastatyto materialaus turto suvestinę lentelę, kurioje galutinė bendra objekto kaina bus išskaidyta į atskirus objektus: tinklai, statiniai, įrengimai. Lentelės formą pateiks Užsakovas. |  |
| Asmenys (atstovai, Subrangovai) | Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: |  |
|  | Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą: Užsakovo atstovas atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų skyriaus Viešųjų pirkimų valdymo partneris. | Rangovo atstovas: |
|  | Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: (1) MB „Palaimos projektai“ juridinio asmens kodas 304398152, (2) UAB „Elektrotera“ juridinio asmens kodas 300084211. |  |
|  | Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): (1) Projektavimas, (2) automatikos darbai. Rangovas Subrangovą gali pakeisti tik tai Darbų daliai, kuri yra nurodyta Rangovo Pasiūlyme. |  |
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas | Sutarties įvykdymo užtikrinimas: taikomas. Sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami: banko garantija/užstatu. Užtikrinimo dydis 30.000,00 EUR. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |  |
|  | Draudimas: Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos. Laikas, per kurį Rangovas turi pateikti įrodymus, įskaitomas į Darbų atlikimo trukmę. |  |
|  | Garantija: Darbams (įskaitant jų rezultatus), paslėptiems statinio elementams, medžiagoms suteikiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta garantija. Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). |  |
|  | Trūkumų šalinimo terminas: ne ilgiau nei 5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo apie nustatytus trūkumus pateikimo Rangovui dienos. |  |
| Atsakomybė | Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka: - 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui pagal Sutartį), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Techninės specifikacijos 4.3.1 punktą ir / arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos); - 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų atlikimo grafiką (Techninės specifikacijos 4.4.1.1 punktas); - Jeigu Rangovas iki Darbų baigimo laiko pagal Sutartį pabaigos vėluoja atlikti Darbus ir / ar jų dalį pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką, skiriama 5 proc. bauda nuo tai dienai neužaktuotų Darbų vertės (EUR be PVM). Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka: - 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, kai Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą. |  |
| Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas | Sutartis įsigalioja nuo užtikrinimo pateikimo momento ir galioja 14 (keturiolika) mėnesių. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. Šalių įsipareigojimų vykdymas gali būti atidedamas Nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip Sutarties BD nurodytam terminui. |  |
| Specialiosios sąlygos | Jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais. Rangovui Pasiūlyme nurodžius, arba, vadovaujantis Sutarties BD 20 dalyje nustatyta tvarka, pranešus apie Subrangovo pakeitimą arba naujo pasitelkimą, Rangovas įsipareigoja apie šiame punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems Subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka: 1) Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, raštu pateikia Užsakovui prašymą bei rašytinį Rangovo sutikimą dėl tiesioginio atsiskaitymo ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tokia trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi. 2) Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui. 3) Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas trišalėje sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Darbų vykdymo metu Rangovas turi naudoti tik tas medžiagas / gaminius, kurie nurodyti techninės specifikacijos prieduose Nr. 3.1 ir Nr. 3.2. Šiuose prieduose nurodytos medžiagos / gaminiai turi atitikti techninės specifikacijos prieduose Nr. 2.1 ir Nr. 2.2 nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinkti iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/lt/partneriams/, galiojusio pirkimo skelbimo metu. Sutarties vykdymo metu Rangovas, gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą, turi teisę keisti perkamas medžiagas / gaminius nurodytus techninės specifikacijos prieduose Nr. 3.1 ir Nr. 3.2, jeigu tokių medžiagų / gaminių gamintojas ir (arba) oficialus gamintojo atstovas nebegamina. Siekdamas keisti perkamą medžiagą / gaminį, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad gamintojas (-ojai) ir (ar) oficialus gamintojo (-ojų) atstovas (-ai) medžiagų / gaminių nurodytų techninės specifikacijos prieduose Nr. 3.1 ir Nr. 3.2 nebegamina ir kad keičiamos naujos perkamos medžiagos / gaminiai visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Rangovas keisdamas medžiagas / gaminius negali didinti perkamų medžiagų / gaminių įkainių, pristatymo ir / ar statybos terminų ir / ar keisti kitas sąlygas. Rangovas privalo pateikti keičiamų naujų perkamų medžiagų / gaminių dokumentus. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ (Įgyvendinančioji institucija – UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“). |  |
| Priedai | Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių: - Techninė specifikacija. - Rangovo pasiūlymas (Pasiūlymo priedai (medžiagų aprašymai ir sertifikatai) papildomai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties šalys). - Pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai. |  |
| Šalių rekvizitai ir parašai | Užsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ Adresas Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, 01517 Vilnius Juridinio asmens kodas 120545849 PVM mok. kodas LT205458414 Tel. 1889 El. paštas info@vv.lt ___________________________ (parašas) | Rangovas: UAB „Avadi“ Adresas M. Krupavičiaus g. 71, Kaunas Adresas korespondencijai M. Krupavičiaus g. 71, Kaunas Juridinio asmens kodas 300008288 PVM mok. kodas LT100000882019 Tel. 8 37 552405 El. paštas info@avadi.lt ___________________________ (parašas.) |

Daugiau informacijos: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita