## SUSITARIMAS Nr. 2

DĖL 2020 M. BIRŽELIO 8 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-274 PAKEITIMO

2020 m. rugsėjo              d. Nr.

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Dariaus Mikalausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470, toliau šiame tekste vadinama Užsakovu ir UAB „Apdailos ekspertai“, atstovaujama direktoriaus Igno Šaudžio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau šiame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2020 m. birželio 8 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. U-274 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 10. 1, 2.2., 2.2.2.1, 2.6.3 punktais susitarė:

1. atnaujinti Sutarties vykdymą nuo 2020 m. rugsėjo 28 d.

2. nevykdyti darbų už 13222,03 Eur (trylika tūkstančių du šimtai dvidešimt du eurus 3 ct) su PVM.

3. atlikti papildomų darbų už 2920,07 Eur ( du tūkstančius devynis šimtus dvidešimt eurų 7 ct) su PVM.

4. pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1 punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 203438,09 Eur (du šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai 9 ct).

5. užbaigti darbus iki 2020 m. lapkričio 15 d

6. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.  Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

7. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

8. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

9.  Susitarimo priedai:

9.1.	2020 m. rugsėjo 3 d. Nevykdomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-156;

9.2.	2020 m. rugsėjo 10 d. Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštis Nr. ST-159;

9.3.	Kalendorinis darbų atlikimo grafikas.

10.	Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovo rekvizitai LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716 | Rangovo rekvizitai UAB ,,Apdailos ekspertai“ Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas Įmonės kodas 303202896 Mob. tel. +370 623 61345 Faksas 8-37 464473 El. paštas info@apdailosekspertai.lt A. s. LT157044060008230860 SEB bankas, banko kodas 70440 |
| --- | --- |

Užsakovo vardu			  Rangovo vardu

Vadas				  Direktorius

plk. ltn. Darius Mikalauskas		  Ignas Šaudys

A. V.				          A. V.