Rangos sutarties (C) priedas

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

| Pavadinimas | Punktas | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas | 1.1.2.2 ir 1.3 | Kauno rajono savivaldybės administracija |
| Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas | 1.1.2.3 ir 1.3 | UAB „Kauno keliai“, R. Kalantos 85, 52310 Kaunas, Lietuva Tel. 8 37 452386; faks. 8 37 352962 |
| Inžinierius vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas | 1.1.2.4 ir 1.3 | [Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną] |
| Pasiūlymo pateikimo data | 1.1.3.1 | 2020 07 20 |
| Baigimo laikas | 1.1.3.3 | 12 mėnesių nuo Darbo pradžios datos |
| Pradinės sutarties vertė | 1.1.4.13 | Bus nurodyta sutarties pasirašymo dieną |
| Pranešimo apie defektus laikas | 1.1.3.7 | 12 mėnesių nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos |
| Elektroninio ryšio priemonės | 1.3 | Užsakovo info@krs.lt Rangovo info@kaunokeliai.lt Inžinieriaus ________________ |
| Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
| Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
| Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
| Teisės naudotis statybviete suteikimo terminas | 2.1 | Per 14 dienų po Darbo pradžios |
| Atlikimo užtikrinimo suma | 4.2 | 5 % priimtos sutarties sumos be PVM |
| Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Nuo 7.30 val. iki 16.30 val. |
| Kompensacija dėl Darbų uždelsimo – „Delspinigiai“ | 8.7 ir 14.15(b) | 800,00 Eur per dieną |
| Sutarta didžiausia delspinigių suma | 8.7 | 800,00 eur per dieną |
| Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas | 13.5 (b) | 5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo |
| Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Išankstinio mokėjimo dydis 10 proc. nuo Priimtos sutarties sumos. [Iki 10 proc. nurodo Rangovas] |
| Sulaikymo procentas | 14.3 (c) | 5 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
| Sulaikomų pinigų riba | 14.3 (c) | 5 % Priimtos sutarties sumos |
| Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | 200 000,00 Eur su PVM |
| Pavėluotas mokėjimas | 14.8 | 0,04 % |
| Mokėjimo valiuta | 14.15 | Sutarties valiuta yra eurai |
| Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus | 18.1 | iki Darbo pradžios |
| Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamojo įvykio draudimo suma | 18.2(i) | Ne mažesnė nei 50 000,00 Eur |
| Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma | 18.2(ii) | Ne mažesnė nei 10 000,00 Eur |
| Maksimali išskaitos (franšizės) suma | 18.2 | Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur suma kiekvienai apdraustai pozicijai |
| Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma | 18.3 | Ne mažesnė nei 200 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui |
| Maksimali išskaitos (franšizės) suma | 18.3 | Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur |
| Ginčų nagrinėjimo komisija | 20.2 | Sudaroma trijų asmenų GNK |
| Privalo paskirti jeigu nesusitariama | 20.3 | Statybos inžinierių sąjunga |