2020 m. 	        d.

paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo

sutarties Nr.

priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASLAUGŲ PAGRINDIMAS

Vidaus reikalų ministerija įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0038 „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“  (2020 m. gegužės 21 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0038 ,,Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ sutartis Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0038/1S-170). Paslaugos bus apmokamos iš šiam projektui įgyvendinti skirtų lėšų.

PIRKIMO OBJEKTAS

Savivaldybė – arčiausiai gyventojų veikianti valdžios institucija, kuri, įgyvendindama priskirtas valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ir savarankiškąsias funkcijas (toliau – savivaldybių funkcijos), kasdienėje veikloje teikia vietos gyventojams administracines ir viešąsias paslaugas. Valstybinių funkcijų, kurių šiuo metu yra 36, vykdymui savivaldybėms kasmet skiriama kaip specialioji tikslinė valstybės biudžeto dotacija apie 1,1 mlrd. Eur. Šių funkcijų vykdymas yra nustatytas įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, t. y. valstybinių funkcijų įgyvendinimą kuruoja 13 ministerijų (Vidaus reikalų, Aplinkos, Finansų, Energetikos, Kultūros, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto, Teisingumo, Ekonomikos ir inovacijų, Žemės ūkio, Krašto apsaugos). Kuruojančios institucijos formuoja politiką savo srityse ir nustato savivaldybėms valstybės biudžeto lėšų planavimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarką.

Taip pat savivaldybės vykdo 44 savarankiškąsias funkcijas, kurių vykdymui yra  kasmet skiriama apie 163 mln. Eur. Vykdydamos šias funkcijas savivaldybės turi sprendimų iniciatyvos priėmimo ir įgyvendinimo laisvę bei atsakomybę už jų atlikimą.

Pažymėtina, kad dažnai tose pačiose srityse viešąsias paslaugas taip pat teikia ir centrinė valdžia, todėl tokių paslaugų kokybė ir prieinamumas priklauso tiek nuo valstybės, tiek nuo savivaldybių priimamų sprendimų.

Valstybės ir vietos savivaldos vykdomas funkcijas sąlyginai galima suskirstyti į 10 valstybės veiklos sričių: bendrosios valstybės paslaugos, gynyba, viešoji tvarka ir visuomenės apsauga, švietimas, socialinė apsauga, sveikatos apsauga, poilsis, kultūra ir religija, būstas ir komunalinis ūkis, aplinkos apsauga ir ekonomika. Visose šiose veiklos srityse politiką formuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą valstybės (centrinės valdžios) institucijos.

Kaip rodo praktika, nepaisant to, kad valstybės pažanga ir ekonominiai rodikliai gerėja, problemų švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų srityse išlieka. Neužtikrinamas reikiamo ikimokyklinio ugdymo prieinamumas, eilės pas gydytojus, auga pajamų nelygybė ir pan. Nesant išgrynintų valstybės ir savivaldybių atsakomybių už tam tikras sritis, dažnai funkcijos dubliuojamos, neaiškus, koks turi būti veiklos rezultatas, o kilus problemoms – neaišku, kuri viešosios valdžios sritis atsakinga už jų išsprendimą. Šių ir kitų problemų mastas skiriasi kiekvienoje savivaldybėje, tačiau neišgrynintos valstybės ir savivaldybių funkcijos  (tuo pačiu ir atsakomybė) nesąlygoja efektyvaus viešųjų finansų bei viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių naudojimo.

Todėl siekiant užtikrinti kryptingą, koordinuotą ir rezultatyvų šių valstybės tikslų įgyvendinimą spendžiant aukščiau nurodytas problemas, taip pat siekiant užtikrinti lyderystę šioje srityje bei tobulinti savivaldybių funkcijų sistemą, perkamos efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių funkcijų sistemos sukūrimo paslaugos:

- Savivaldybių vykdomų funkcijų situacijos analizė - atlikti reprezentatyvų Lietuvos gyventojų ir verslo atstovų nuomonės ir pačių savivaldybių poreikių tyrimus, tikslu sužinoti savivaldybių paslaugų teikimo prioritetus (t. y. nustatyti, kokios paslaugos jiems yra svarbiausios, ar jos yra prieinamos ir ar teikiamos kokybiškai), taip pat atlikti statistinius tyrimus bei surinktų duomenų analizę;

- Esamos savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos ir teisinio reglamentavimo analizės atlikimas - atlikti valstybės ir savivaldybių funkcijų procesų ir teisės aktų, reglamentuojančių funkcijų atlikimą, analizę;

- Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos parengimas, kuria vadovaujantis būtų nustatoma, kuriuo valdymo lygiu (centriniu (valstybinio valdymo) ar vietos savivaldos) ir kokios rūšies funkcijas vykdant (valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ar savarankiškąsias) gali būti geriausiai teikiamos gyventojų poreikius atitinkančios viešosios paslaugos, racionaliausiai naudojant viešuosius finansus;

- Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos taikymo rekomendacijų teisėkūros subjektams ir savivaldybėms parengimas – parengti rekomendacijas teisėkūros subjektams ir savivaldybėms kaip tinkamai ir veiksmingai taikyti metodikos nuostatas.

PERKAMŲ PASLAUGŲ DETALIZAVIMAS IR KELIAMI REIKALAVIMAI

- Savivaldybių vykdomų funkcijų situacijos analizė.

Tikslas - atlikti Lietuvos gyventojų, verslo grupių ir pačių savivaldybių administracijų atstovų nuomonės ir poreikių tyrimus (apklausas), kuriuose būtų ne tik aiškiai išskirti pagrindiniai viešųjų ir administracinių  paslaugų prioritetai, t. y. nustatyti, kokios paslaugos jiems yra svarbiausios (nesvarbios), ar jos yra prieinamos (neprieinamos) ir ar teikiamos kokybiškai (nekokybiškai), bet ir nustatytos organizavimo problemos, atlikti statistinius tyrimus bei surinktų duomenų analizę.

Siekiant šio tikslo taip pat planuojama išgryninti problemas, kylančias dėl besidubliuojančių funkcijų, netinkamai planuojamo jų finansavimo ar kt. Visi šie duomenys yra reikalingi tam, kad vertinant pavestų funkcijų lygmenis (valstybės ar vietos savivaldos) ir funkcijų rūšis (valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) ar savarankiškąsias), taip pat jas galima būtų įvertinti pagal šių paslaugų svarbą gyventojams ir verslo grupėms bei savivaldybių pasirengimą teikti daugiau geresnės kokybės paslaugų. Tai leistų pagrįsti ir užtikrinti tinkamą subsidiarumo principo įgyvendinimą  – efektyvesnį funkcijų priskyrimą, atitinkamai geriausią gyventojų ir verslo atstovų poreikius atitinkančių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą.

  - Statistinių duomenų analizei keliami reikalavimai:

    - statistiniai duomenys turi būti renkami atliekant Lietuvos statistikos departamento tyrimų (t. y. vėliausio paskelbto Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo; Metinio namų ūkių biudžetų statistinio tyrimo; Ketvirtinio gyventojų užimtumo statistinio tyrimo ir pan.) duomenų analizę. Papildomai turi būti naudojami VĮ Registrų centras tvarkomų registrų (Juridinių asmenų registro, Adresų registro, Gyventojų registro ir kt.) duomenys. Taip pat siekiant surinkti ir susisteminti žemiau pateiktus duomenis gali būti naudojami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir kt. duomenys. Išlaidos susijusios su statistinių duomenų gavimu yra dengiamos Paslaugų teikėjo lėšomis;

    - statistiniai duomenys surenkami ir susisteminami pagal šį Lietuvos teritorinį ir kt. suskirstymą:

      - apskritys, savivaldybės (šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorija yra suskirstyta į 10 apskričių ir 60 savivaldybių);

      - miesto tipo gyvenamosios vietovės (miestai) ir kaimo tipo gyvenamosios vietovės (miesteliai, kaimai viensėdžiai) (VĮ Registrų centro duomenimis, 2019 m. vasario 1 d. šalyje buvo 103 miestai, 252 miesteliai, 19 075 kaimai ir 1 586 viensėdžiai);

      - Sostinės regionas ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (2016 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 5 „Dėl Sostinės regiono ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono sudarymo“ buvo sudaryti du regionai: Sostinės regionas iš Vilniaus apskrities savivaldybių bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių).

    - atliekant Lietuvos statistikos departamento tyrimų duomenų analizę surenkami ir susisteminami šie duomenys:

| Rodiklių grupės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas |
| --- | --- |
| Pagrindinės teritorijų charakteristikos: | - gyventojų skaičius (iš jų: 0–15 metų amžiaus vaikai; 16 m. ir vyresni gyventojai; darbingo amžiaus gyventojai; pensinio amžiaus gyventojai); - namų ūkių skaičius (iš jų: namų ūkiai su 0–15 metų amžiaus vaikais); - būstų skaičius (iš jų: vieno buto namas; būstas dviejų butų name; būstas daugiabučiame name, negyvenamajame pastate); - veikiančių ūkio subjektų (iš jų: pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., sekcijų lygiu); pagal ūkio subjekto teisinę formą). |
| Pagrindinės demografinės charakteristikos: | - lytis; - amžius (5 m. amžiaus grupės; 0–15 metų amžiaus vaikai; 16 m. ir vyresni gyventojai; darbingo amžiaus gyventojai; pensinio amžiaus gyventojai). |
| Pagrindinės gyventojų namų ūkių charakteristikos: | - namų ūkio dydis; - namų ūkiai su vaikais (vaikų iki 16 metų skaičius); - vidutinės namų ūkio disponuojamosios pajamos ir skurdo rizikos lygis; - būsto tipas (vieno buto namas; būstas dviejų butų name; būstas daugiabučiame name, negyvenamajame pastate); - namų ūkio būsto patogumai ir apsirūpinimas ilgalaikio naudojimo daiktais (karštas vanduo būste; vonia/dušas būste; tualetas su nutekamuoju vandeniu būste; kompiuteris ar kitas įrenginys su interneto prieiga; skalbimo mašina; automobilis); - susidūrimas su išvardytais materialiniais nepritekliais (visų namų ūkių): namų ūkis dėl pinigų stokos negali laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinių mokesčių, būsto ar kitų paskolų, kredito įmokų; namų ūkis neturi galimybės praleisti bent savaitės atostogų ne namuose; namų ūkis negali sau leisti pakankamai šildyti būsto; namų ūkis negali sau leisti bent kas antrą dieną valgyti mėsos, žuvies ar lygiaverčio vegetariško maisto; namų ūkis negalėtų apmokėti nenumatytų 240 EUR išlaidų iš savo lėšų); - susidūrimas su išvardytais materialiniais nepritekliais (namų ūkių su 0–15 metų amžiaus vaikais): negali sau leisti nusidėvėjusius baldus pakeisti naujais; vaikai negali nusidėvėjusių drabužių pakeisti naujais, turėti bent dvi batų poras, tinkamas skirtingiems sezonams; dėl pinigų stokos vaikai negali bent kartą per dieną valgyti šviežių vaisių ir daržovių, mėsos, žuvies ar lygiaverčių vegetariškų patiekalų; vaikai negali turėti namuose savo amžiui tinkamų knygų, lauko laisvalaikio reikmenų, žaidimų, skirtų žaisti namuose; vaikai negali dalyvauti laisvalaikio veikloje, švęsti ypatingas progas, pasikviesti draugų; vaikai negali bent savaitę per metus išvykti iš namų; vaikai (jaunesni nei 16 metų) negali dalyvauti mokyklos rengiamose mokamose išvykose ir renginiuose ir neturi mokymuisi ir namų darbams atlikti tinkamos vietos). |
| Gyventojų ekonominio aktyvumo charakteristikos (16 m. ir vyresnių gyventojų): | - ekonominis aktyvumas (samdomas darbuotojas, dirbantis visą darbo dieną; samdomas darbuotojas, dirbantis ne visą darbo dieną; savarankiškai dirbantis asmuo, dirbantis visą darbo dieną (įskaitant dirbantį be atlyginimo šeimos versle); savarankiškai dirbantis asmuo, dirbantis ne visą darbo dieną (įskaitant dirbantį be atlyginimo šeimos versle); bedarbis; mokinys, studentas; senatvės pensininkas; dėl negalios nedirbantis asmuo; privalomosios pradinės karo tarnybos karys; namų šeimininkas (-ė); kitas ekonomiškai neaktyvus asmuo (išėjęs vaiko priežiūros atostogų ir gaunantis mažiau nei pusės algos dydžio išmoką kt.). |
| Socialinės paramos charakteristikos | - būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijos; iš savivaldybės biudžeto mokamos vienkartinės pašalpos; socialinė pašalpos; pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus; socialinės paslaugos namuose; socialinė parama mokiniams ir kt. |
| Gyventojų gerovės ir socialinės atskirties charakteristikos (16 m. ir vyresnių gyventojų): | - dalyvavimas socialiniame ir kultūriniame gyvenime (socialinio kapitalo veiksniai): (lankymasis kino teatre per pastaruosius 12 mėn.; lankymasis gyvuose pasirodymuose per pastaruosius 12 mėn.; lankymasis kultūros objektuose per pastaruosius 12 mėn.; lankymasis sporto rungtynėse ar varžybose per pastaruosius 12 mėn.; elektroninių paslaugų naudojimas per pastaruosius 12 mėn.; dalyvavimas narystės organizacijose per 12 mėn. |
| Kitos gyventojų charakteristikos: | - išsilavinimas (ISCED lygmuo); - profesijos kodas Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (ISCO-08(COM)) dabartiniame ar paskutiniame pagrindiniame darbe; - dabartinės ar paskutinės pagrindinės darbovietės veiklos kodas (EVRK red. 2, 2 ženklų (klasės) lygiu; - gyventojų namų ūkio nario pajamų lygis kvantiliniais intervalais (pajamomis laikomas darbo užmokestis; pajamos iš savo ar šeimos verslo, žemės ūkio veiklos, nuosavybės ar investicijų; pensijos, pašalpos, stipendijos). |
| Pagrindinės ūkio subjektų charakteristikos: | - veikiantys ūkio subjektai (iš jų: pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., sekcijų lygiu); pagal ūkio subjekto teisinę formą; darbo vietų skaičių veikiančiuose ūkio subjektuose (EVRK sekcijų lygiu) ir mokamą vidutinį darbo užmokestį (bruto); - Veikiančios įmonės (iš jų: individualios įmonės pagal ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., 2 ženklų lygiu); įmonės; mažos ir vidutinės įmonės; jose dirbantys darbuotojai pagal darbuotojų skaičiaus grupes; apskrityse metų pradžioje; pagal veiklos rūšis (EVRK 2 red., 2 ženklų lygiu); pagal pajamų grupes). |

  - Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimui (apklausai) keliami bendri reikalavimai:

    - tyrimo tikslas – nustatyti, kaip Lietuvos gyventojai vertina savivaldybių vykdomas funkcijas, sužinoti jų asmeninę patirtį, susijusią su viešųjų ir administracinių paslaugų gavimu;

    - tyrimui keliami uždaviniai:

1.2.2.1. išsiaiškinti respondentų viešųjų ir administracinių paslaugų (klasifikuojant pagal Valstybės funkcijų klasifikatorių (COFOG) klasių lygiu ir EVRK 2 red. klasių lygiu) naudojimo ypatumus:

1.2.2.1.1. dažniausiai respondentų gaunamos paslaugos (iki 5 paslaugų);

1.2.2.1.2. svarbiausiomis respondentų laikomos paslaugas (iki 5 paslaugų);

1.2.2.1.3. dažniausiai respondentų gaunamų ir (ar) svarbiausiomis laikomų paslaugų užsakymo tikslas, dažnumas, užsakymo būdas, pasiekiamumas ir pan.;

1.2.2.1.4. sunkumai, kuriuos respondentai patyrė (patiria) užsakant (gaunant) paslaugas;

1.2.2.2. sužinoti, kaip respondentai vertina dažniausiai gaunamų ir (ar svarbiausiomis laikomų paslaugų kokybę (naudojant viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodiką ar panašų modelį);

1.2.2.3. sužinoti, kokią  maksimalią pinigų suma respondentai būtų pasirengę sumokėti už gaunamų ir svarbiausių viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės pagerėjimą, negautos paslaugos priežasčių, sunkumų pašalinimą;

1.2.2.4. sužinoti, kiek respondentai aktyvūs sprendžiant įvairius viešuosius gyvenamosios vietos reikalus;

1.2.2.5. nustatyti, kaip respondentai vertina savo gyvenimo kokybę (materialinę padėtį, sveikatą, gyvenamąją aplinką, darbą, galimybę leisti laisvalaikį, socialinį gyvenimą, saugumo pojūtį ir pan.);

1.2.3. apklausos imtis: ne mažiau kaip 4000 respondentų (apie 400 respondentų kiekvienoje Lietuvos apskrityje) nuo 18 metų ir vyresnių; apklausa turi vykti visose Lietuvos savivaldybėse; apklausos paklaida neturi viršyti 4,9 proc.;

1.2.4. respondentų atranka: reprezentatyvi daugiapakopė tikimybinė atranka; duomenys turi būti reprezentatyvūs kiekvienos apskrities lygiu; respondentai turi reprezentuoti apskričių gyventojus pagal amžių, lytį, išsilavinimą, tautybę, socialinę padėtį, gyvenvietės dydis (didmiestis, kiti miestai, kaimas) ir kitus požymius;

1.2.5. apklausos metodas: kombinuotas CAPI (tiesioginis interviu (akis į akį) respondento namuose) ir CAWI (apklausa internetu); ne mažiau kaip 50 proc. apklausos turi būti atliekama CAPI metodu;

1.2.6. respondentams pateikiamų klausimų skaičius (neįskaitant socialinių demografinių klausimų) – ne mažiau kaip 100;

  - Lietuvos verslo subjektų nuomonės tyrimui (apklausai) keliami reikalavimai:

    - tyrimo tikslas – nustatyti, kaip Lietuvos verslo subjektai vertina savivaldybių vykdomas funkcijas, sužinoti jų patirtį, susijusią su viešųjų ir administracinių paslaugų gavimu;

    - tyrimui keliami uždaviniai:

1.3.2.1. išsiaiškinti respondentų viešųjų ir administracinių paslaugų (klasifikuojant pagal Valstybės funkcijų klasifikatorių (COFOG) klasių lygiu ir EVRK 2 red. klasių lygiu) naudojimo ypatumus:

1.3.2.1.1. dažniausiai respondentų gaunamos paslaugos (iki 5 paslaugų);

1.3.2.1.2. svarbiausiomis respondentų laikomos paslaugas (iki 5 paslaugų);

1.3.2.1.3. dažniausiai respondentų gaunamų ir (ar) svarbiausiomis laikomų paslaugų užsakymo tikslas, dažnumas, užsakymo būdas, pasiekiamumas ir pan.

1.3.2.1.4. sunkumai, kuriuos respondentai patyrė (patiria) užsakant (gaunant) paslaugas;

1.3.2.2. sužinoti, kaip respondentai vertina dažniausiai gaunamų ir/ ar svarbiausiomis laikomų paslaugų kokybę (naudojant viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodiką ar panašų modelį);

1.3.2.3. sužinoti, kokią  maksimalią pinigų suma respondentai būtų pasirengę sumokėti už gaunamų ir svarbiausių viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės pagerėjimą, negautos paslaugos priežasčių, sunkumų pašalinimą;

1.3.3. apklausos imtis: ne mažiau kaip 500 verslo įmonių vadovų ar atstovų dalyvaujančių sprendimų priėmime; tikslinė grupė skirstoma pagal kriterijus:

1.3.3.1. pagal įmonės dydį (labai mažos, mažos/ vidutinės/ didelės);

1.3.3.2. pagal apskritis ir jose esančias savivaldybes;

1.3.4. respondentų atranka: tikslinė atranka; duomenys turi būti reprezentatyvūs ir palyginami pagal įmonės dydį ir apskritis;

1.3.5. apklausos metodas: kombinuotas CATI (apklausa telefonu) ir CAWI (apklausa internetu);

1.3.6. respondentams pateikiamų klausimų skaičius  – ne mažiau kaip 50;

  - Savivaldybių administracijų vadovų tyrimui (apklausai) keliami reikalavimai:

    - tyrimo tikslas – išsiaiškinti kaip savivaldybių administracijos vertina savo vykdomų funkcijų efektyvumą ir pan.;

    - tyrimui keliami uždaviniai:

      - išsiaiškinti, kurias funkcijas kaip savarankiškąsias savivaldybių administracijos yra pasirengusios vykdyti efektyviau nei valstybė ir tai pagrįsti;

      - sužinoti, kokio socialinio (ekonominio) efekto būtų tikimasi perskirsčius šias funkcijas;

      - išsiaiškinti, kurias šiuo metu savivaldybių administracijų vykdomas funkcijas būtų tikslinga perduoti valstybės institucijoms ir tai pagrįsti;

      - išsiaiškinti, kaip turi būti užtikrinama, kad bus pasiekti savarankiškoms funkcijoms nustatyti tikslai ir jų rodikliai ir pan.

    - apklausos imtis: visos (60) savivaldybių administracijos; vadovaujamasi taisykle: viena savivaldybės administracija – viena apibendrinta nuomonė;

    - apklausos metodas: CAWI (apklausa internetu);

    - savivaldybės administracijos atstovams pateikiamų klausimų skaičius  – ne mažiau kaip 30;

  - tyrimų rezultatų analizė:

    - Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo (apklausos) rezultatų analizė:

      - lyginamoji analizė pagal apskritis (bendrasis atsakymų į klausimus pasiskirstymas (angl. frequency), atsakymų į klausimus pasiskirstymas pagal amžių, lytį, išsilavinimą, tautybę, socialinę padėtį, gyvenvietės dydį ir kitus požymius (angl. crosstabs));

      - šalies lygiu analizė (bendrasis atsakymų į klausimus pasiskirstymas (angl. frequency), atsakymų į klausimus pasiskirstymas pagal amžių, lytį, išsilavinimą, tautybę, socialinę padėtį, gyvenvietės dydį, gyvenamą vietą (Sostinės regionas bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) ir kitus požymius (angl. crosstabs));

      - taikant išsakytų preferencijų metodą (angl. Stated preferences approach), įvertinama, kokią maksimalią pinigų suma respondentai būtų pasirengę sumokėti už šiuos kiekybinius arba kokybės pokyčius (angl. outputs):

        - gaunamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės pagerėjimą;

        - svarbiausių viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės pagerėjimą;

        - negautos paslaugos priežasčių, sunkumų (susijusių su šios paslaugos apimtimi ir kokybe) pašalinimą ir pan.

    - Lietuvos verslo subjektų nuomonės tyrimo (apklausos) rezultatų analizė:

      - lyginamoji analizė pagal apskritis (bendrasis atsakymų į klausimus pasiskirstymas (angl. frequency), atsakymų į klausimus pasiskirstymas pagal įmonės dydį ir veikimo teritoriją (apskritį, savivaldybę) (angl. crosstabs));

      - šalies lygiu analizė (bendrasis atsakymų į klausimus pasiskirstymas (angl. frequency), atsakymų į klausimus pasiskirstymas pagal įmonės dydį ir veikimo teritoriją (apskritį, savivaldybę) (angl. crosstabs));

      - taikant išsakytų preferencijų metodą (angl. Stated preferences approach), įvertinama, kokią  maksimalią pinigų suma respondentai būtų pasirengę sumokėti už šiuos kiekybinius arba kokybės pokyčius (angl. outputs):

        - gaunamų viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės pagerėjimą;

        - svarbiausių viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės pagerėjimą;

        - negautos paslaugos priežasčių, sunkumų (susijusių su šios paslaugos apimtimi ir kokybe) pašalinimą ir pan.

    - Savivaldybių administracijų atstovų tyrimo (apklausos) rezultatų analizė:

      - šalies lygiu analizė (bendrasis atsakymų į klausimus pasiskirstymas (angl. frequency), atsakymų į klausimus pasiskirstymas pagal veiklos vietą (Sostinės regionas bei Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) (angl. crosstabs)).

    - Visuomenės poreikių (gyventojų, verslo subjektų) dėl savivaldybių vykdomų funkcijų duomenų analizė, kurioje turėtų būti įvertinti:

      - ryšiai ir priklausomybės tarp savivaldybių teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų (gyventojų ir verslo subjektų išskirtų kaip svarbiausių ir (ar) dažniausiai gaunamų) ir teritorinio suskirstymo, socialinių demografinių charakteristikų, ekonominio aktyvumo ir kitų 1.1.3 punkte nurodytų charakteristikų; pasitenkinimo (nepasitenkinimo) gyvenimo kokybės aspektais; teikiamų paslaugų kokybės vertinimu ir pan.

      - susiejimo (pasiskirstymo) su įstaigų/ darbuotojų skaičiumi, kurie teikia viešąsias ir administracines paslaugas (t. y. kokią teritoriją, gyventojų ir verslo subjektų dalį aptarnauja su tam tikrų paslaugų vykdymu susiję darbuotojai);

      - kontingento vertinimo metodu (angl. contingent valuation) įvertinamas pasiryžimas sumokėti, siejamas su produkto (angl. outputs) vertinimu; bendra sukuriamos naudos ir žalos vertė yra įvertinama atsižvelgiant maksimalias laiko ir finansines sąnaudas, kurias respondentai yra pasiryžę patirti norėdami gauti trokštamas paslaugas;

  - ataskaitos:

    - Statistinių duomenų analizės ataskaita: turi būti parengta susistemintų statistinių duomenų ataskaita atitinkanti 1.1 punkte keliamus reikalavimus. Taip pat turi būti aprašyti statistinėje duomenų analizėje naudojami šaltiniai, analizuojamas laikotarpis ir pan.;

    - Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimo (apklausos) rezultatų ataskaita, kurią turi sudaryti:

      - apklausos metodologijos aprašymas;

      - tyrimo duomenų analizė (nacionalinio lygio analizė ir lyginamoji analizė pagal apskritis, analizė taikant preferencijų metodą);

      - tyrimo išvados.

    - Verslo subjektų tyrimo rezultatų ataskaita, kurią turi sudaryti:

      - apklausos metodologijos aprašymas;

      - tyrimo duomenų analizė (nacionalinio lygio analizė ir lyginamoji analizė pagal apskritis, analizė taikant preferencijų metodą);

      - tyrimo išvados;

    - Savivaldybių administracijų vadovų tyrimo ataskaita, kurią turi sudaryti:

      - apklausos metodologijos aprašymas;

      - tyrimo duomenų analizė (nacionalinio lygio analizė);

      - tyrimo išvados;

    - Visuomenės poreikių (gyventojų, verslo subjektų) dėl savivaldybių vykdomų funkcijų situacijos analizės ataskaita, kurią turi sudaryti:

      - tyrimų metodologijų aprašymas;

      - išsami tyrimo duomenų analizė, atitinkanti 1.5.4 punkte keliamus reikalavimus bei atsakanti į 1 punkte nurodytą tikslą;

      - tyrimo išvados, rekomendacijos, pasiūlymai ir pan.

      - pagrindinių rezultatų (statistinių duomenų analizės, gyventojų, verslo subjektų, savivaldybės administracijos atstovų tyrimų ir duomenų iš Viešojo sektoriaus ataskaitos) analizės pagal savivaldybes/ apskritis (kiekvienos savivaldybės (apskrities) paveikslai).

2. Esamos savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos ir teisinio reglamentavimo analizė:

Analizės tikslas – įvertinti esamą savivaldybių funkcijų sistemą ir pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo. Analizė turi apimti tokias dalis:

2.1. užsienio valstybių, turinčių vieną savivaldos lygmenį, patirtis (ne mažiau kaip 5 ES valstybių narių, tokių Airija, Bulgarija, Slovėnija, Estija, Suomija ir pan.):

2.1.1. atlikta nurodytų užsienio valstybių savivaldybių funkcijų sistemos analizė; akcentuojanti į šiuos svarbiausius aspektus, kokios ir kaip šiose valstybėse vykdomos funkcijos, lyginamosios analizės, dokumentų analizės metodais įvertinti šių valstybių  funkcijų priskyrimo ir vykdymo procesus nustatantys teisės aktai;

2.1.2. nustatyta ir argumentuota, kokia šių valstybių praktika galėtų būti pritaikyta Lietuvoje;

2.2. Lietuvos savivaldybių funkcijų sistemos įvertinimas:

2.2.1.  įvertinami valstybės ir savivaldybių funkcijų vykdymo procesai ir šiuos procesus reglamentuojantys teisės aktai; šiais aspektais:

2.2.1.1. ar abiem (t. y. valstybės ir savivaldybės) valdymo lygiais vykdomos panašios ar tapačios veiklos; jeigu tokių yra, įvardinti kokios tai veiklos ir kiek tai sudaro valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

2.2.1.2. ar savivaldybės tokias pačias ar panašaus pobūdžio veiklas vykdo ir paslaugas gyventojams teikia, vykdydamos tiek valstybinėms (valstybės perduotas savivaldybėms), tiek savarankiškąsias funkcijas; jeigu tokių yra, įvardinti kokios tai veiklos ir kiek tai sudaro valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

2.2.1.3. nustatytas valstybės ir savivaldybių institucijų kompetencijų pasiskirstymas ir ryšys administruojant ir organizuojant funkcijų vykdymą;

2.2.1.4 kokia dalimi savivaldybės savo biudžetų lėšomis finansuoja valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų atlikimą;

2.2.1.5. ar smulkios veiklos priskiriamos valstybinėms (valstybės perduotas savivaldybėms) ir (arba) savarankiškosioms funkcijoms;

2.2.1.6. ar ir kaip nustatomi funkcijų tikslai ir siekiami rezultatai, kuriuos savivaldybės turi pasiekti, ar jie konkretūs ir objektyviai paskaičiuojami, ar numatomas laukiamas vykdomos funkcijos socialinis-ekonominis poveikis;

2.2.1.7. vadovaujantis subsidiarumo principu, įvertinti, kurias funkcijas tikslinga centralizuoti arba decentralizuoti ir tai pagrįsti;

2.2.1.8. nustatytas savivaldybių pasirengimas (ekonominis, savivaldybių turimi žmogiškieji ištekliai ir jų administraciniai gebėjimai) vykdyti daugiau savarankiškųjų funkcijų;

2.2.1.9. įvertinti, ar visos savivaldybės funkcijas turi atlikti tuo pačiu lygmeniu, ar galimas jų diferencijavimas, atsižvelgus į savivaldybės specifiką (pvz., Vilniaus m. savivaldybės, kaip savivaldybės, kurioje yra valstybės sostinė, kurorto statusą turinčių savivaldybių, savivaldybių, kuriose yra į UNESCO pasaulio paveldą įtrauktų objektų ir kt.);

2.2.1.10. kokie esminiai funkcijų procesų ir jų teisinio reglamentavimo privalumai ir trūkumai;

2.3. pagal analizės rezultatus:

2.3.1. identifikuojama ir nurodoma pagal kokius bendruosius požymius funkcijos turėtų būti priskiriamos vykdyti valstybės ar savivaldybių institucijoms; taip pat nurodoma, ar galimas funkcijų atlikimo lygmenų diferencijavimas pagal atskiras savivaldybes;

2.3.2. identifikuojama ir nurodoma pagal kokius bendruosius požymius funkcijos savivaldybių funkcijos turėtų būti priskiriamos valstybinėms (valstybės perduotas savivaldybėms) arba savarankiškosioms funkcijoms;

2.3.3. identifikuojama ir nurodoma pagal kokius bendruosius požymius funkcijos galėtų būti priskiriamos regioninėms funkcijoms;

2.3.4. įvertinama ir pagrindžiama, ar tikslinga šiame laikotarpyje tam tikras funkcijos priskirti regioninėms funkcijoms;

2.3.5. atskirai įvertinama kiekviena funkcija, nustatomas ir pagrindžiamas jos decentralizavimo arba centralizavimo poreikis ir tikslingumas;

2.3.6. jeigu yra nustatyta, kad funkcija turėtų būti vykdoma kitu nei dabar esantis lygmeniu, turi būti pilnai aprašytas jos perkėlimo į kitą lygmenį procesas, kiekvienam etapui nurodant: keistinas teisės aktų nuostatas, procedūras, veiklas, atsakingas institucijas; trukmę, sąnaudas, pajamas, efektą  ir kitą svarbią informaciją;

2.3.7. suformuojami pasiūlymai, reikalingi pokyčiams šioje srityje įgyvendinti, tarp jų – savivaldybių funkcijų teisinio reglamentavimo tobulinimo kryptys ir rekomendacijos dėl konkrečių teisės aktų pakeitimo.

3. Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos parengimas

3.1. Metodika skirta taikyti teisėkūros subjektams. Rengiant metodiką turi būti įvertinti ir panaudoti pirmoje ir antroje dalyje surinkti duomenys. Metodikos paskirtis - teisėkūros proceso metu būtų sistemiškai įvertinama kiekviena iniciatyva teisės aktais reglamentuoti atitinkamą viešosios valdžios (valstybės ar savivaldybių) veiklą (funkciją), taip išvengiant nekoordinuoto ir nesistemiško kompetencijų ir atsakomybių tiek tarp valstybės ir savivaldybių paskirstymo, taip pat nesistemiško ir įrodymais nepagrįsto savivaldybių atliekamų funkcijų priskyrimo pagal sprendimų priėmimo savarankiškumo lygmenį savarankiškosios ar valstybinėms (valstybės deleguotoms savivaldybėms) funkcijoms.

3.2. Reikalavimai Metodikos struktūrai ir turiniui:

3.2.1.Metodikos bendrosiose nuostatose turi būti nurodyta Metodikos paskirtis, jos taikymo atvejai, pateikti aiškūs Metodikoje vartojamų sąvokų apibrėžimai;

3.2.2. Viešojo sektoriaus funkcijos priskyrimo centriniam (valstybiniam) ar vietos savivaldos lygmeniui vertinimo aprašyme turi būti:

3.2.2.1. nurodyti ir aprašyti esminiai kriterijai (visuotinumo, nepertraukiamumo, socialinio veiksmingumo, ekonominio naudingumo ir kt.), pagal kuriuos turi būti įvertinama funkcija;

3.2.2.2. aprašyti funkcijos įvertinimo pagal kiekvieną nurodytą kriterijų reikalavimai;

3.2.2.3. aprašytas funkcijos vykdymu siektinų tikslų, rezultatų ir jų rodiklių (produkto, rezultato, efekto) nustatymas;

3.2.2.4. aprašytas funkcijos finansavimo šaltinių ir finansavimo mechanizmo įvertinimas;

3.2.2.5. aprašytas funkcijos kontrolės ar priežiūros mechanizmo įvertinimas;

3.2.2.6. aprašytas funkcijos priskyrimo atitinkamam lygmeniui alternatyvos įvertinimas;

3.2.2.7. aprašytas objektyvių faktorių, galinčių lemti funkcijos priskyrimą kitam lygmeniui ar jos, kaip viešojo sektoriaus funkcijos,  panaikinimą, įvertinimas;

3.2.2.8. nustatyta funkcijos įvertinimo rezultatų ir išvadų pateikimo forma.

3.2.3. Savivaldybių funkcijos priskyrimo pagal sprendimų priėmimo laisvę (savarankiškosioms ar valstybinėms (valstybės deleguotoms savivaldybėms) vertinimo aprašyme turi būti:

3.2.3.1. nurodyti ir aprašyti esminiai kriterijai (visuotinumo, nepertraukiamumo, socialinio veiksmingumo, ekonominio naudingumo ir kt.) pagal kuriuos šiuo aspektu turi būti vertinama savivaldybių funkcija;

3.2.3.2. aprašyti funkcijos įvertinimo pagal kiekvieną nurodytą kriterijų reikalavimai;

3.2.3.3. aprašytas funkcijos vykdymu siektinų tikslų, rezultatų ir jų rodiklių (produkto, rezultato, efekto) nustatymas;

3.2.3.4. aprašytas funkcijos finansavimo šaltinių ir finansavimo mechanizmo įvertinimas;

3.2.3.5. detaliai aprašytas funkcijos kontrolės ar priežiūros mechanizmo įvertinimas;

3.2.3.6. aprašytas funkcijos priskyrimo atitinkamam lygmeniui alternatyvos įvertinimas;

3.2.3.7. aprašytas objektyvių faktorių, galinčių lemti  funkcijos priskyrimą kitam savivaldybės funkcijų pagal sprendimų priėmimo laisvę lygmeniui įvertinimas;

3.2.3.8. nustatyta funkcijos įvertinimo rezultatų ir išvadų pateikimo forma.

3.2.4. Pateiktas Metodikai rengti naudotas šaltinių ir literatūros sąrašas.

4. Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos taikymo rekomendacijų teisėkūros subjektams ir savivaldybėms parengimas

Tikslas – siekiant užtikrinti tinkamą metodikos taikymą, parengti rekomendacijas kaip turi būti praktiškai atliekamas funkcijų priskyrimas atitinkamam lygmeniui.

Rekomendacijų nuostatos turi būti pakomentuotos, iliustruotos pavyzdžiais, praktinėmis situacijomis, turi būti pateikta išsamių metodinių nurodymų, rekomendacijų, kad metodikos nuostatos būtų lengviau ir aiškiau suprantamos teisėkūros subjektams (ministerijoms, Vyriausybei, Seimui) ir savivaldybėms, kad priskiriant funkcijas atitinkamam lygmeniui, tai būtų atliekama sistemiškai.

5. Bendrieji reikalavimai metodiniams dokumentams (tyrimo ir analizės ataskaitoms, metodikai ir rekomendacijoms):

5.1. turi būti parengti taisyklinga lietuvių kalba, juose neturi būti gramatikos ir/ar leksikos klaidų, vartojamos sąvokos semantine prasme turi būti taisyklingos;

5.2. turi būti užtikrinta, kad juose vartojamų sąvokų turinys atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas; turi būti pateikti iš užsienio kalbų išverstų sąvokų paaiškinimai;

5.3. turi būti iliustruoti lentelėmis, grafikais ir kitomis vaizdinėmis priemonėmis;

5.4. turi būti išdėstytos Microsoft Word formatu 12 šifru, tarpai tarp teksto eilučių – 1,5 eilutės, teksto apimtis – ne mažiau kaip 50 puslapių A4 formatu;

5.5. turi būti pateiktos santraukos anglų kalba (2-3 puslapių apimties);

5.6. turi būti pateikti literatūros ir kitų informacijos šaltinių, kuriais buvo remtasi rengiant metodinius dokumentus, sąrašai, nuorodos į oficialių valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis;

5.7.  turi būti parengti straipsniai, pristatantys metodinius dokumentus  visuomenei (2-3 puslapių apimties) ir parengtos šiuos dokumentus pristatančias skaidres (ne mažiau 15 skaidrių) ir jas pristatyti Vidaus reikalų ministerijos organizuojamuose renginiuose (ne mažiau kaip 3 renginiai);

5.8. turi būti pateiktos Vidaus reikalų ministerijai (kiekvienas metodinis dokumentas turi būti pateiktas 2 spalvotai atspausdintais ir įrištais egzemplioriais ir skaitmeniniu įrašu (MS Word formatu) kompaktiniame diske 2 vnt.);

5.9. 1.2, 1.3, 1.4 papunkčiuose nurodytų tyrimų duomenys turi būti pateikti suvesti į SPSS kompiuterinę programą elektroninėje laikmenoje.

6. PASLAUGŲ APIMTIS IR VALDYMAS

6.1.	Savivaldybių vykdomų funkcijų situacijos analizės atlikimas –  per 12 (dvylika) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

6.2.	Esamos savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos ir teisinio reglamentavimo analizės atlikimas –  per 12 (dvylika) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

6.3.	Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos parengimas –  per 9 (devynis) mėn. nuo Esamos savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos ir teisinio reglamentavimo analizės atlikimo;

6.4. 	Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos taikymo rekomendacijų teisėkūros subjektams ir savivaldybėms parengimas – per 3 (tris)  mėn. nuo Funkcijų priskyrimo atitinkamam viešosios valdžios lygmeniui metodikos parengimo;

6.5. Paslaugų teikimo laikotarpis - 24 (dvidešimt keturi) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;

6.6. esant objektyvioms priežastims, patvirtintoms jas įrodančiais dokumentais ir Kliento pripažintomis pagrįstomis, sutarties terminas gali būti pratęstas vieną mėnesį.

7. KITA INFORMACIJA

7.1. Galutiniuose metodiniuose dokumentuose turi būti naudojami ES 2014-2020 metų struktūrinių fondų ženklas ir informuojama, kad parengta ataskaita finansuojama iš Europos socialinio fondo;

7.2. paslaugų procese dalyvaujantys asmenys turi būti informuojami, kad paslaugų sutartis finansuojama iš Europos socialinio fondo, o paslaugos teikiamos Vidaus reikalų ministerijos užsakymu.

7.3. Paslaugų teikėjas privalo:

7.3.1. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti kompetentingą asmenį, kuris būtų atsakingas už paslaugų suteikimą Klientui ir ryšių su Kliento paskirtu atstovu palaikymą, ir apie  tai raštu informuoti Klientą;

7.3.2. ne vėliau kaip per 20 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos parengti ir su Klientu raštu suderinti Projekto įgyvendinimo planą (darbų grafiką), kuriame turi būti nustatyta atsakomybė už tarpinius ir galutinius rezultatus, bei jų pateikimo Klientui terminai;

7.3.3. teikti Klientui klausimyno ir paslaugų tarpinių rezultatų pristatymus ir metodinių dokumentų  projektus derinimui ir tarpiniam paslaugų teikimo vertinimui. Šie dokumentai  turi būti pateikti Projekto įgyvendinimo plane nustatytais terminais, taip pat Kliento prašymu tarpiniai rezultatai turi būti pateikti Projekto įgyvendinimo plane nenustatytais terminais.

| KLIENTAS Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija Ministerijos kancleris A. V. Valdemar Urban | # PASLAUGŲ TEIKĖJAS Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Civitta“ ir UAB ,,Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, atstovaujama atsakingojo partnerio UAB ,,Civitta“ Asocijuotas partneris A. V. Egidijus Skrodenis |
| --- | --- |